## RESUMO_GERAL
RESUMO GERAL - MEDIÇÃO E-CLIC PRODUTO REALIZADO
|  | 30% | 70% | 90% | 100%
ABA | INSERIR DOCUMENTO | ENTREGUE | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | QTDE TOTAL | CONTRIBUIÇÃO TOTAL | % MEDIDO | % INSERIR | % ENTREGUE | % APROVADO C/ RESSALVA | % FINALIZADO
F2-SP097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | 546 | 541.8 | 99.23% | 0% | 1.099% | 0% | 98.9%
C7-SP097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 348 | 353 | 349.5 | 99.01% | 0% | 1.416% | 0% | 98.58%
F6-SP147 | 2 | 7 | 0 | 0 | 858 | 867 | 860.1 | 99.2% | 0.2307% | 0.8074% | 0% | 98.96%
F4-SP129 | 7 | 120 | 83 | 79 | 615 | 904 | 780.2 | 86.31% | 0.7743% | 13.27% | 9.181% | 68.03%
F4-SP129_Dispositivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
C11-SP151 | 15 | 133 | 1 | 0 | 222 | 371 | 262.6 | 70.78% | 4.043% | 35.85% | 0.2695% | 59.84%
F12-SP331 | 2 | 58 | 21 | 0 | 806 | 887 | 838.1 | 94.49% | 0.2255% | 6.539% | 2.368% | 90.87%
D14-SP249 | 29 | 296 | 3 | 0 | 91 | 419 | 181.9 | 43.41% | 6.921% | 70.64% | 0.716% | 21.72%
D2-SPA045 | 15 | 88 | 8 | 0 | 37 | 148 | 69 | 46.62% | 10.14% | 59.46% | 5.405% | 25%
D6-SP268 | 13 | 39 | 0 | 0 | 58 | 110 | 69.7 | 63.36% | 11.82% | 35.45% | 0% | 52.73%
D3-SP253 | 44 | 234 | 0 | 0 | 55 | 333 | 125.2 | 37.6% | 13.21% | 70.27% | 0% | 16.52%
D24-SP350 | 102 | 245 | 0 | 0 | 74 | 421 | 147.5 | 35.04% | 24.23% | 58.19% | 0% | 17.58%
D19-SP259 | 52 | 438 | 89 | 0 | 117 | 696 | 310.7 | 44.64% | 7.471% | 62.93% | 12.79% | 16.81%
C6-SPA103079 | 48 | 29 | 0 | 0 | 27 | 104 | 35.7 | 34.33% | 46.15% | 27.88% | 0% | 25.96%
F11-SP250 | 134 | 46 | 0 | 0 | 22 | 202 | 35.8 | 17.72% | 66.34% | 22.77% | 0% | 10.89%
GERAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL GERAL

## F2-SP097
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-F02/501 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/502 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/503 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/504 | C |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/505 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/506 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/507 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/508 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F02/509 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/501 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/502 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/503 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/504 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/505 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/506 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/507 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/508 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/509 | B |  |  | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/510 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F03/511 | A |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F05/501 | A |  |  | 28/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/501 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/502 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 13:49:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/503 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/504 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:01:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/505 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/506 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/507 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:01:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/508 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:02:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/509 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:02:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/510 | A |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/511 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:03:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/512 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/513 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/514 | B |  |  | 14/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/515 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:03:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/516 | C |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:03:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/517 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F07/518 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F09/501 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F09/502 | B |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F09/503 | A |  |  | 15/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-F09/504 | A |  |  | 28/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-F07/501 | B |  | 22/10/2025 | 18/08/2025 21:35:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-F07/502 | B |  | 22/10/2025 | 18/08/2025 21:36:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-G14/501 | E | 29/09/2025 | 22/10/2025 | 16/10/2025 14:46:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/502 | E | 29/09/2025 | 22/10/2025 | 16/10/2025 14:47:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/503 | D | 29/09/2025 | 22/10/2025 | 16/10/2025 14:47:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/504 | C |  |  | 22/12/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/505 | D | 29/09/2025 | 22/10/2025 | 16/10/2025 14:47:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/506 | C |  |  | 22/12/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/507 | C |  |  | 22/12/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/508 | C |  |  | 22/12/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/509 | D | 29/09/2025 | 22/10/2025 | 16/10/2025 14:48:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/510 | F | 29/09/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 11:11:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G14/511 | B |  |  | 22/12/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-G02/501 | C | 05/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 14:10:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-G13/501 | D |  |  | 16/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/501 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 13:59:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/502 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:00:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/503 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:05:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/504 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:05:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/505 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:06:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/506 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:06:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/507 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:06:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/508 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:06:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/509 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:08:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/510 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:08:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/511 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:08:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/512 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:09:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/513 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:10:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/514 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:11:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/515 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:11:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/516 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:12:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/517 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:12:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/518 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:12:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G12/519 | C | 29/09/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:13:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G18/501 | C |  |  | 13/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G18/502 | C |  |  | 13/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-G18/501 | C |  |  | 13/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G15/501 | A |  |  | 15/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-G15/502 | A |  |  | 15/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-G15/501 | A |  |  | 15/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-001-G15/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 16/10/2025 16:51:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-002-G15/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 16/10/2025 16:51:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-003-G15/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 16/10/2025 16:52:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-004-G15/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 16/10/2025 16:52:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000097-000.013-000-P01/501 | C |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-000.013-000-P01/502 | C |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-000.013-000-P01/503 | B |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-000.013-000-P01/504 | C |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-000.013-000-P01/505 | C |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-000.013-000-P01/506 | C |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-Q02/501 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:41:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q02/502 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:42:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q02/503 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:42:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q02/504 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:43:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/501 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:44:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/502 | B |  |  | 07/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/503 | C |  |  | 07/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/504 | B |  |  | 07/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/505 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:45:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/506 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:45:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/507 | B |  |  | 07/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/508 | C | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:49:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q03/509 | D | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:50:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-Q04/501 | B |  |  | 07/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MD-SP0000097-000.013-000-Q05/501 | D | 08/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 09:50:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q07/501 | A | 13/10/2025 | 28/10/2025 | 23/10/2025 16:08:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-Q07/502 | A | 13/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 11:45:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-Q07/501 | C |  | 28/10/2025 | 28/10/2025 16:11:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-000.013-000-H09/501 | A |  |  | 16/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-H08/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 07/11/2025 08:10:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000097-000.013-000-H04/501 | D |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 14:55:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/502 | D |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 15:32:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/503 | D |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 15:35:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/504 | C |  | 22/10/2025 | 17/09/2025 11:01:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/505 | C |  | 22/10/2025 | 17/09/2025 11:02:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/506 | C |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 15:39:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/507 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/508 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:18:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/509 | C |  |  | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/510 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:19:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/511 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/512 | C |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/513 | C |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/514 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/515 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/516 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/517 | C |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H04/518 | C |  |  | 30/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/501 | D |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 15:41:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/502 | C |  | 22/10/2025 | 17/09/2025 11:02:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/503 | B |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/504 | C |  |  | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/505 | B |  |  | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/506 | B |  |  | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/507 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/508 | B |  |  | 17/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/509 | B |  |  | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H06/510 | A |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 15:43:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-H07/501 | C |  | 23/10/2025 | 25/09/2025 09:52:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-H04/501 | C |  | 22/10/2025 | 17/09/2025 11:03:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-000.013-000-P09/501 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-P09/502 | B |  |  | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/501 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/502 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/503 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/504 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/505 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/506 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/507 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/508 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/509 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/510 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/511 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/512 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/513 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/514 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/515 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/516 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/517 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/518 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/501 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/502 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/503 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/504 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/505 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/506 | A |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-P09/501 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-P09/502 | B |  |  | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-P09/503 | B |  |  | 19/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/601 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 20:57:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/602 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 20:58:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/603 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 20:59:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/604 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:00:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/605 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:01:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/606 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:02:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/607 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:03:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/608 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:04:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/609 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:05:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/610 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:06:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/611 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:07:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/612 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:08:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/613 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:09:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/614 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:09:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/615 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:10:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/616 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:11:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/617 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:12:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/618 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:13:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/619 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:14:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/620 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:15:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/621 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:16:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/622 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:17:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/623 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:18:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/624 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:19:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/625 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:20:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/626 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:21:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/627 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:22:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/628 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:23:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/629 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:24:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/630 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:25:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/631 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:26:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/632 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:27:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/633 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:28:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/634 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:29:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/635 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:30:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P02/636 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:31:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/601 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:32:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-P05/602 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:33:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-P09/601 | A |  | 22/10/2025 | 18/08/2025 21:37:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-P09/602 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-L01/501 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L01/502 | A |  |  | 05/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L01/503 | A |  | 23/10/2025 | 19/08/2025 07:49:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L01/504 | A |  | 23/10/2025 | 19/08/2025 07:49:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/501 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:39:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/502 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:40:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/503 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:41:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/504 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:42:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/505 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:43:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L02/506 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:44:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L03/501 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:45:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L03/502 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:46:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L03/503 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:47:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L03/504 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 15:48:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/501 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/502 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/503 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/504 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/505 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/506 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/507 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/508 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/509 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/510 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/511 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/512 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/513 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/514 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/515 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/516 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/517 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-L07/518 | B |  |  | 11/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-L09/501 | F |  | 22/10/2025 | 18/08/2025 16:03:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-B02/501 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/502 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/503 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/504 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/505 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/506 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/507 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/508 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/509 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/510 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/511 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/512 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/513 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/514 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/515 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/516 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/517 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/518 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/519 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/520 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/521 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/522 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/523 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/524 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/525 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/526 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/527 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/528 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/529 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-B02/530 | A |  |  | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-C03/501 | A |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-C03/502 | A | 15/08/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:22:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-C03/503 | A | 15/08/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-C03/504 | A | 15/08/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:23:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-C03/505 | A | 15/08/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:24:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-C03/506 | A | 15/08/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 14:24:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-C03/501 | A |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-000-C03/501 | A |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/501 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/502 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/503 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/504 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/505 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/506 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/507 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/508 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/509 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/510 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/511 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/512 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/513 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/514 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/515 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/516 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/517 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/518 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/519 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/520 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/521 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/522 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/523 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/524 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C01/525 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 21:34:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-001-C01/501 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/501 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/502 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/503 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/504 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/505 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/506 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/507 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/508 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/509 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/510 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/511 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/512 | A |  |  | 16/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/513 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/514 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/515 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/516 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/517 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/518 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/519 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/520 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/521 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/522 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/523 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/524 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C01/525 | A |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-002-C01/501 | B |  |  | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/001 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:36:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/002 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:36:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/003 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:37:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/004 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:37:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/005 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:37:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/006 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:37:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/007 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:38:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/008 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:38:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/009 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:38:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/010 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:38:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/011 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:39:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/012 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:39:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/013 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:39:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/014 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:39:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/015 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:40:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/016 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:40:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/017 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:40:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/018 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:40:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/019 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:40:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/020 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:41:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/021 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:41:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/022 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:41:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/023 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:41:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/024 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:42:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/025 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:42:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/026 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:42:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/027 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:43:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/028 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:43:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/029 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:43:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/030 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:43:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/031 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:45:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/032 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:46:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/033 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:46:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/034 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:46:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-001-C04/035 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:47:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-001-C04/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:42:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/001 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:47:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/002 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:47:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/003 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:47:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/004 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:48:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/005 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:48:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/006 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:48:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/007 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:49:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/008 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:49:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/009 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:49:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/010 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:49:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/011 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:50:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/012 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:00:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/013 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:51:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/014 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:51:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/015 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:51:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/016 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:52:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/017 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:52:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/018 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:52:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/019 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:52:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/020 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:53:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/021 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:53:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/022 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:53:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/023 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:53:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/024 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:54:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/025 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:54:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/026 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:55:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/027 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:55:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/028 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:55:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/029 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:00:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/030 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:56:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/031 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:56:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/032 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:56:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/033 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:57:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-002-C04/034 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 13:57:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-002-C04/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:42:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/001 | A |  | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:03:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/002 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:03:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/003 | A | 02/09/2025 | 23/10/2025 | 07/10/2025 14:04:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/004 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:04:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/005 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:04:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/006 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:05:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/007 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:05:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/008 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:05:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/009 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:05:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/010 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:05:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/011 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:06:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/012 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:06:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/013 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:06:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/014 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 07/10/2025 14:06:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/015 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:10:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/016 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:11:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/017 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:12:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/018 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:12:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/019 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:13:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/020 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:18:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/021 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:22:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/022 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:19:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/023 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:23:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/024 | A | 11/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:19:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/025 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:23:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/026 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:19:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/027 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:23:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/028 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:20:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/029 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:24:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/030 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:20:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/031 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:24:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/032 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:20:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/033 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:24:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/034 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:20:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-003-C04/035 | A | 02/09/2025 | 16/10/2025 | 15/10/2025 15:22:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-003-C04/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:42:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:27:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/002 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:27:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/003 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:27:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/004 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:27:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/005 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:28:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/006 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:28:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/007 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:28:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/008 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:28:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/009 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:29:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/010 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:29:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/011 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:29:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/012 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:29:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/013 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:30:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/014 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:30:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/015 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:31:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/016 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:32:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/017 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:32:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/018 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:32:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/019 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:33:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/020 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:33:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/021 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:33:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/022 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:34:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/023 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:34:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/024 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:36:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/025 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:37:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/026 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:38:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/027 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:38:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/028 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:39:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/029 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:39:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/030 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:39:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/031 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:39:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/032 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:40:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/033 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:40:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/034 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:40:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/035 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:40:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/036 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:41:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/037 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:41:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-004-C04/038 | A | 02/09/2025 | 20/10/2025 | 17/10/2025 16:41:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-004-C04/001 | A | 02/09/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:43:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-001-C04/002 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:39:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-002-C04/002 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:50:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-003-C04/002 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:53:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-004-C04/002 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:55:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-000.013-001-C04/001 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:45:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-000.013-002-C04/001 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:51:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-000.013-003-C04/001 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:53:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-000.013-004-C04/001 | A | 29/10/2025 | 02/01/2026 | 10/11/2025 11:56:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-101-C09/501 | C |  |  | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-101-C09/502 | B |  |  | 09/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-101-C09/501 | B |  |  | 09/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-101-C09/501 | C |  |  | 26/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-000.013-000-S07/501 | A |  | 02/01/2026 | 08/12/2025 10:25:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/501 | A |  | 22/10/2025 | 16/09/2025 12:09:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/502 | A |  | 22/10/2025 | 16/09/2025 12:10:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/503 | A |  | 22/10/2025 | 16/09/2025 12:10:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/504 | A |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 13:58:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/505 | A |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 13:58:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-S16/506 | A |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 13:58:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-000.013-001-S16/501 | A | 25/08/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 14:46:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-S19/501 | A |  | 27/11/2025 | 24/10/2025 08:56:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-I01/501 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:06:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/502 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:07:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/503 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:07:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/504 | B |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:10:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/505 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:10:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/506 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:11:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/507 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:11:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/508 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:12:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-I01/509 | A |  | 20/08/2025 | 18/08/2025 14:13:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-000.013-000-D01/501 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:47:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/502 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:48:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/503 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:48:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/504 | D | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:48:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/505 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:48:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/506 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:49:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/507 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:49:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/508 | C | 24/11/2025 | 10/04/2026 | 02/12/2025 15:49:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/509 | C | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:50:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/510 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:50:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/511 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:50:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/512 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:51:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/513 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:51:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/514 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:51:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/515 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:51:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/516 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:52:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/517 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:52:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-D01/518 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 02/12/2025 15:53:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000097-000.013-101-A07/501 | A |  |  | 26/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SP0000097-000.013-000-A09/501 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000097-000.013-000-A09/501 | D1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:18:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
PL-SP0000097-000.013-000-A07/501 | D1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:19:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000097-000.013-000-A09/601 | D1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:18:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
PL-SP0000097-000.013-000-A07/601 | D1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:19:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000097-000.013-000-A09/501 | A |  | 21/10/2025 | 20/10/2025 15:37:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-A03/501 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 15:29:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-000.013-000-J01/501 | A |  | 23/10/2025 | 05/09/2025 11:54:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-J04/501 | A |  |  | 15/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-000.013-000-T01/501 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-000.013-000-T05/501 | A |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-T01/501 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-T01/502 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-T01/503 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-T01/504 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-000.013-000-T01/505 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## C7-SP097
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-F01/001 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:06:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/002 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:06:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/003 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:07:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/004 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:08:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/005 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:09:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/006 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:10:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/007 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:11:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F01/008 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:12:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F02/001 | D |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:55:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F02/002 | B |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:55:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/001 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:14:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/002 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:16:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/003 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:17:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/004 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:18:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/005 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:19:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/006 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:20:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/007 | C |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:21:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/008 | C |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:22:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/009 | C |  | 20/08/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/010 | C |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:23:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/011 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:24:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/012 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:25:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/013 | B |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 14:26:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F03/014 | A | 25/08/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:43:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F05/001 | A |  |  | 09/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/001 | E | 24/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:45:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/002 | F |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:45:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/003 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:46:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/004 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:47:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/005 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:48:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/006 | F |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:48:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/007 | F |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:52:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/008 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:52:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/009 | F |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/010 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:53:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/011 | D |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:54:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/012 | C |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:54:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/013 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:55:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F07/014 | E |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 08:55:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F09/001 | B |  |  | 20/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-F09/002 | C |  |  | 08/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-F07/001 | C |  | 22/10/2025 | 05/08/2025 10:11:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-G14/001 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/002 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/003 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/004 | B |  |  | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/005 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/006 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/007 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/008 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G14/009 | B |  |  | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G02/001 | B |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G13/001 | C |  | 23/10/2025 | 16/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G13/002 | C |  | 23/10/2025 | 16/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G13/003 | C |  | 23/10/2025 | 16/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G13/004 | A |  | 23/10/2025 | 18/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/001 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:43:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/002 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:43:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/003 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:43:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/004 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:44:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/005 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:44:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/006 | E |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:44:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/007 | C |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:44:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/008 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:44:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/009 | C |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:45:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/010 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:45:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/011 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:45:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/012 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:45:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/013 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:46:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/014 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:46:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G12/101 | B |  | 02/09/2025 | 21/08/2025 11:46:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G18/001 | A |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G18/002 | A |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-G18/003 | A |  |  | 13/06/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G01/001 | A |  |  | 20/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-G15/001 | A |  | 22/10/2025 | 23/09/2025 14:38:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-001-G15/001 | A |  |  | 25/09/2025 09:27:36 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000097-013.023-002-G15/001 | B |  | 23/10/2025 | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-G18/001 | A |  |  | 29/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000097-013.023-000-P01/001 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:49:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/002 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:51:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/003 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:51:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/004 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:51:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/005 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:51:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/006 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:51:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/007 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:50:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000097-013.023-000-P01/008 | A |  | 03/10/2025 | 24/09/2025 16:50:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-Q02/001 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:34:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q02/002 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:35:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q02/003 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:36:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q02/004 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:36:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/001 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:37:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/002 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:37:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/003 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:39:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/004 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:40:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/101 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:40:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/102 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:41:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/103 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:41:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/104 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:42:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q03/105 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 10:42:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-Q04/001 | A |  | 23/10/2025 | 18/08/2025 17:09:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MD-SP0000097-013.023-000-Q05/001 | B |  | 22/10/2025 | 17/10/2025 10:43:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q07/001 | A | 22/07/2025 | 28/10/2025 | 23/10/2025 16:09:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-Q07/002 | A | 22/07/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2025 11:45:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-Q07/001 | B |  | 28/10/2025 | 28/10/2025 16:12:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-013.023-000-H09/001 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:02:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 07/11/2025 09:39:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000097-013.023-000-H01/001 | A |  |  | 21/08/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/001 | A |  | 10/10/2025 | 04/09/2025 08:58:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/002 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/003 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/004 | B |  | 10/10/2025 | 04/09/2025 08:58:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/005 | B |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:38:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/006 | B |  | 10/10/2025 | 04/09/2025 08:59:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/007 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/008 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/009 | B |  | 10/10/2025 | 04/09/2025 08:59:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/010 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/011 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/012 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/013 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:38:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/014 | C |  | 10/10/2025 | 24/09/2025 16:37:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H04/101 | A |  | 10/10/2025 | 04/09/2025 08:59:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H06/001 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 08:59:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H06/002 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:00:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H06/003 | C |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:37:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H06/004 | B |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:00:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H06/101 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:00:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H07/001 | B |  | 03/10/2025 | 04/09/2025 09:01:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H07/002 | A |  | 03/10/2025 | 04/09/2025 09:01:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H09/001 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:01:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-H09/002 | A |  | 22/10/2025 | 04/09/2025 09:02:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-H01/001 | B |  |  | 11/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-H04/001 | A |  | 03/10/2025 | 04/09/2025 09:02:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-013.023-000-P09/001 | B |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-P09/002 | C |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/001 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/002 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/003 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/004 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/005 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/006 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/007 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/008 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/009 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/010 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/011 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/012 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/013 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/014 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/015 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/001 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/002 | B |  | 23/10/2025 | 19/08/2025 14:48:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/003 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/004 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/005 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/006 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/007 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P07/001 | B |  |  | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-P09/001 | B |  | 22/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-P09/002 | B |  | 23/10/2025 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-P09/003 | A |  |  | 19/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/601 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/602 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/603 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/604 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/605 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/606 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/607 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/608 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/609 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/610 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/611 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/612 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/613 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/614 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/615 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/616 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/617 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/618 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/619 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/620 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/621 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/622 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/623 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/624 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/625 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/626 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/627 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/628 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/629 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P02/630 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/601 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/602 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-P05/603 | A |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-P09/601 | A |  | 22/10/2025 | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-000-P09/602 | A |  |  | 22/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-L01/001 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L01/002 | A |  | 23/10/2025 | 11/08/2025 15:30:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L02/001 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L02/002 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L02/003 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L02/004 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L02/005 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L03/001 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L03/002 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L03/003 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/001 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/002 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/003 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/004 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/005 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/006 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/007 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/008 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/010 | A |  |  | 17/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/011 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/012 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/013 | B |  | 23/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/014 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-L07/101 | A |  |  | 04/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-L09/001 | E |  | 22/10/2025 | 25/07/2025 14:22:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-B02/001 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:38:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/002 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:39:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/003 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:40:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/004 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:41:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/005 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:42:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/006 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:43:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/007 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:44:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/008 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:44:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/009 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:46:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/010 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:46:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/011 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:47:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/012 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:48:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/013 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:49:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/014 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:50:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/015 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:51:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/016 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:52:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/017 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:53:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-B02/018 | A |  | 20/08/2025 | 19/08/2025 13:54:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-C03/001 | A |  | 03/10/2025 | 23/09/2025 11:03:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-C03/002 | A |  | 03/10/2025 | 23/09/2025 11:04:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-C03/003 | B |  | 03/10/2025 | 23/09/2025 10:57:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-C03/004 | B |  | 03/10/2025 | 23/09/2025 10:58:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-C03/005 | A |  | 03/10/2025 | 23/09/2025 11:04:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/001 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/002 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/003 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/004 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/005 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/006 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/007 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/008 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/009 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/010 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/011 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/012 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/013 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/014 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/015 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/016 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/017 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/018 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/019 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/020 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/021 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/022 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/023 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/024 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/025 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/026 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/027 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/028 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/029 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/030 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/031 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/032 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/033 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/034 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/035 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/036 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/037 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-001-C01/038 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-001-C01/001 | A |  |  | 25/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-001-C01/002 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/001 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/002 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/003 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/004 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/005 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/006 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/007 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/008 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/009 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/010 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/011 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/012 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/013 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/014 | C |  | 22/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/015 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/016 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/017 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/018 | C |  | 22/10/2025 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-002-C01/019 | B |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000097-013.023-002-C01/001 | A |  |  | 12/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-013.023-000-S07/001 | A |  | 08/06/2026 | 01/06/2026 11:25:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-S16/001 | A |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 13:44:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-S16/002 | A |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 13:50:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-S16/003 | A |  | 22/10/2025 | 29/08/2025 13:46:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-S19/001 | A |  | 08/06/2026 | 22/05/2026 12:06:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-I01/001 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:10:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/002 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:11:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/003 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:11:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/004 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:11:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/005 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:11:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/006 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:12:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/007 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:12:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-I01/008 | A |  | 22/10/2025 | 22/08/2025 13:12:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000097-013.023-000-D01/001 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:19:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/002 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:19:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/003 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:21:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/004 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:21:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/005 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:21:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/006 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:21:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/007 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:23:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-D01/008 | B | 19/12/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:23:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SP0000097-013.023-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/09/2025 17:25:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000097-013.023-000-A09/001 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:45:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-013.023-000-A07/001 | C1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:21:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000097-013.023-000-A09/601 | B |  | 21/10/2025 | 17/10/2025 16:45:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000097-013.023-000-A07/601 | C1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 12:21:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000097-013.023-000-A09/001 | A | 22/07/2025 | 23/10/2025 | 22/10/2025 15:52:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-A03/001 | A | 22/07/2025 | 21/10/2025 | 17/10/2025 15:32:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-013.023-000-J01/001 | B |  |  | 13/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-J04/001 | A |  |  | 29/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000097-013.023-000-T01/001 | A |  |  | 09/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000097-013.023-000-T05/001 | A |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/001 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/002 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/003 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/004 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/005 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/006 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/007 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/008 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/009 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/010 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/011 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/012 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/013 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/014 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/015 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000097-013.023-000-T01/016 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## F6-SP147
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-010-F05/501 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F05/502 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F05/503 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F05/504 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/501 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/502 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/503 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/504 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/505 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/506 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/507 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/508 | A |  | 14/11/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/509 | A |  | 14/11/2025 | 10/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F03/510 | A |  | 14/11/2025 | 10/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/501 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 07:53:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/502 | B |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 07:56:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/503 | C |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:34:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/504 | B |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 07:57:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/505 | B |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 07:58:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/506 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 07:59:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/507 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:35:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/508 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:00:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/509 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:00:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/510 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:02:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/511 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:35:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/512 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:04:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/513 | B |  | 14/11/2025 | 30/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/514 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:05:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/515 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:06:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/516 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:08:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/517 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:08:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/518 | B |  | 14/11/2025 | 17/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/519 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:36:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/520 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:37:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/521 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:37:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/522 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:10:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/523 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:10:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/524 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:38:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/525 | B |  | 14/11/2025 | 04/11/2025 14:39:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/526 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:13:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/527 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:14:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/528 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:19:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/529 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:19:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/530 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:20:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/531 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:25:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/532 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:25:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/533 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:26:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/534 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:26:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/535 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:28:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/536 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:28:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/537 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:29:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/538 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:29:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/539 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:30:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/540 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:31:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/541 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:31:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/542 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:32:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/543 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:33:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/544 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:33:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F07/545 | A |  | 14/11/2025 | 12/09/2025 08:33:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F09/501 | B |  | 14/11/2025 | 30/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-F09/502 | B |  | 14/11/2025 | 23/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-F07/501 | A |  | 27/11/2025 | 17/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-F07/502 | A |  | 27/11/2025 | 17/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F02/501 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F02/502 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F02/503 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F02/504 | C |  | 18/12/2025 | 24/10/2025 15:07:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F03/501 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F03/502 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F03/503 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F03/504 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F03/505 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F05/501 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/501 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/502 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/503 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/504 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/505 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/506 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/507 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/508 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/509 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/510 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/511 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/512 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/513 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/514 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/515 | B |  | 17/11/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/516 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/517 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/518 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/519 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/520 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/521 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/522 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/523 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/524 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/525 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/526 | B |  | 17/11/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/527 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/528 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/529 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/530 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/531 | B |  | 17/11/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/532 | B |  | 17/11/2025 | 17/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/533 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/534 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/535 | A |  | 14/11/2025 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/536 | C |  | 18/12/2025 | 24/10/2025 15:14:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F07/537 | B |  | 19/01/2026 | 03/12/2025 14:49:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/501 | A |  | 14/11/2025 | 04/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/502 | B |  | 17/11/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/503 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/504 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/505 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-F09/506 | A |  | 17/11/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-F07/501 | A |  | 27/11/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-F07/502 | A |  | 27/11/2025 | 27/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-G01/501 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 16/01/2026 09:26:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/505 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:55:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/506 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:54:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/507 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:54:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/508 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:54:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/509 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:53:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/510 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:53:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/511 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:53:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/512 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:52:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/513 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:52:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/514 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:52:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/515 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:51:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/516 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:51:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/517 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:51:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/518 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:50:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/519 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:49:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/520 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:49:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/521 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:49:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G02/501 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:58:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-000-G15/501 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 21/01/2026 14:19:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G15/501 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 21/01/2026 14:20:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G18/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 16/01/2026 09:26:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G18/502 | A | 09/12/2025 | 22/01/2026 | 16/01/2026 09:27:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/501 | B |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:25:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/502 | B |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:25:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/503 | A |  | 18/12/2025 | 06/10/2025 11:25:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/504 | A |  | 18/12/2025 | 06/10/2025 11:26:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/505 | B |  | 18/12/2025 | 06/10/2025 11:26:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/506 | B |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:26:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/507 | A |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:26:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/508 | B |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:27:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/509 | B |  | 03/12/2025 | 06/10/2025 11:27:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/510 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/511 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/512 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/513 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/514 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/515 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/516 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/517 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/518 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/519 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/520 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/521 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/522 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/523 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/524 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/525 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/526 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/527 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/528 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/529 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/530 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/531 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/532 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/533 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/534 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/535 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/536 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/537 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/538 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/539 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/540 | A |  | 03/12/2025 | 23/12/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-G14/541 | B |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:12:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-G08/501 | A | 29/08/2025 | 17/11/2025 | 12/11/2025 15:23:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-G08/502 | A | 29/08/2025 | 17/11/2025 | 12/11/2025 15:23:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-020-G08/501 | A | 29/08/2025 | 27/11/2025 | 08/10/2025 15:27:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/501 | D |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:57:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/502 | D |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:56:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/503 | D |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:56:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-G13/504 | D |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:55:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000147-152.210-010-P01/501 | A |  | 02/01/2026 | 10/12/2025 11:33:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000147-152.210-020-P01/501 | A |  | 02/01/2026 | 23/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SP0000147-152.210-020-P01/502 | B |  | 02/01/2026 | 24/10/2025 15:19:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-010-Q02/501 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:27:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q02/502 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:28:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q02/503 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:28:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q02/504 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:29:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q02/505 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:30:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/501 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:30:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/502 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:31:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/503 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:31:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/504 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:32:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/505 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:33:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/506 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:33:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/507 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:34:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/508 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:34:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/509 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:35:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/510 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:41:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q03/511 | A |  | 17/11/2025 | 04/09/2025 12:42:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-Q04/501 | A |  | 27/11/2025 | 04/09/2025 12:46:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MD-SP0000147-152.210-010-Q05/501 | A |  | 27/11/2025 | 04/09/2025 12:50:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q02/501 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:49:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q02/502 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:50:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q02/503 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:51:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q02/504 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/501 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/502 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:52:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/503 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/504 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/505 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:51:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/506 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/507 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q03/508 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:51:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-Q04/501 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:55:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MD-SP0000147-152.210-020-Q05/501 | A |  | 27/11/2025 | 05/08/2025 15:53:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/501 | C | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:10:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/502 | C | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:10:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/503 | C | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:11:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/504 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 16/01/2026 15:07:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/505 | A | 30/09/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:37:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/506 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:39:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/507 | B | 20/02/2026 |  | 20/05/2026 09:38:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/508 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:42:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/509 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:43:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/510 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:12:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/511 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:38:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/512 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:39:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/513 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:13:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/514 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:45:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/515 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:14:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/516 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:45:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/517 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:46:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/518 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:46:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/519 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:41:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/520 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:43:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/521 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:44:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/522 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:44:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/523 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:48:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/524 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:48:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/525 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:47:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/526 | A | 30/09/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:48:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/527 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:48:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/528 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:48:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/529 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:15:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/530 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:52:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/531 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:53:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/532 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:49:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/533 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:53:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/534 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:52:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/535 | B | 20/02/2026 |  | 20/05/2026 09:38:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/536 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:52:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/537 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:53:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/538 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 09:53:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/539 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:02:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/540 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:54:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/541 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:04:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/542 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:04:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/543 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:05:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/544 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:17:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/545 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:05:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/546 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:06:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/547 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 13:18:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/548 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:55:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/549 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:06:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/550 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:09:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/551 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:09:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/552 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:10:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/553 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:10:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/554 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:11:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/555 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:56:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/556 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:12:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/557 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:13:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/558 | A | 30/09/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 10:13:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/559 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:14:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/560 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:57:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/561 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/562 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:14:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/563 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:15:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/564 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:15:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/565 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:59:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-Q07/566 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 16:03:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-010-Q07/501 | C | 23/02/2026 |  | 20/05/2026 09:39:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/501 | A | 19/08/2025 | 19/01/2026 | 01/12/2025 14:39:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/502 | A | 19/08/2025 | 19/01/2026 | 01/12/2025 14:39:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/503 | A | 19/08/2025 | 19/01/2026 | 01/12/2025 14:40:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/504 | B | 23/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:25:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/505 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:11:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/506 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:12:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/507 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:13:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/508 | B | 23/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:27:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/509 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:13:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/510 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:14:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/511 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:15:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/512 | B | 23/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:29:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/513 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:17:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/514 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:18:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/515 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:29:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/516 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:19:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/517 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:19:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/518 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:20:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/519 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:29:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/520 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:29:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/521 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:20:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/522 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:30:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/523 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:22:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/524 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:30:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/525 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 10:23:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-Q07/526 | A | 30/09/2025 | 19/01/2026 | 14/01/2026 15:31:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-020-Q07/501 | B | 23/02/2026 |  | 13/04/2026 11:52:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-H09/501 | B |  | 03/12/2025 | 28/11/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-H09/501 | B1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 10:54:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000147-152.210-020-H09/501 | A | 05/11/2025 | 22/01/2026 | 05/01/2026 16:42:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-H08/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000147-152.210-000-H01/501 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:41:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/501 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:39:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/502 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:39:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/503 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:40:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/504 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:40:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/505 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:40:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/506 | A |  | 03/12/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/507 | A |  | 03/12/2025 | 03/12/2025 08:41:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-H01/508 | A |  | 03/12/2025 | 14/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/501 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:26:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/502 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:27:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/503 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:28:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/504 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 09:59:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/505 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:29:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/506 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:00:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/507 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:30:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/508 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:50:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/509 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:51:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/510 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:10:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/511 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:52:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/512 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:09:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/513 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:53:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/514 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:00:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/515 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:30:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/516 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:01:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/517 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:54:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/518 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:54:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/519 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:55:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/520 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:56:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/521 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:33:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/522 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:56:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/523 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:57:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/524 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:57:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/525 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:58:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/526 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:58:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/527 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:59:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/528 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 07:59:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/529 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:00:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/530 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:00:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/531 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:01:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/532 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:01:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/533 | B |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:01:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/534 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:01:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/535 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:03:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/536 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:04:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/537 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:04:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/538 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:05:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/539 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:05:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/540 | A |  | 18/12/2025 | 13/10/2025 08:06:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/541 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:06:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/542 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:07:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/543 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:34:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/544 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:07:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H04/545 | A |  | 03/12/2025 | 13/10/2025 08:08:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/501 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:36:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/502 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:37:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/503 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:38:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/504 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:38:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/505 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:02:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/506 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:02:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/507 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:03:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/508 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:03:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/509 | A |  | 03/12/2025 | 02/12/2025 10:03:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/510 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:39:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/511 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:39:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/512 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:40:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/513 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:40:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/514 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:41:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/515 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:42:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/516 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:42:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H06/517 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:43:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-H07/501 | A |  | 18/12/2025 | 16/10/2025 10:40:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-H04/501 | A |  | 03/12/2025 | 19/11/2025 11:44:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/501 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 15:57:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/502 | A |  | 18/12/2025 | 03/12/2025 14:40:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/503 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:17:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/504 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:18:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/505 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:18:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/506 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:19:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/507 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 15:58:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/508 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:20:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/509 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:20:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/510 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:21:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/511 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:21:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/512 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:22:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/513 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:23:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/514 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:23:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/515 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:24:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/516 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 15:59:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/517 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:24:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/518 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:25:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/519 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:26:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/520 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:26:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/521 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:27:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/522 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:28:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/523 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:28:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/524 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:29:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/525 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:30:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/526 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 16:00:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/527 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:31:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/528 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:32:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/529 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:32:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/530 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:33:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/531 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:34:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/532 | A |  | 17/11/2025 | 05/11/2025 16:34:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/533 | A |  | 17/11/2025 | 06/11/2025 10:25:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/534 | A |  | 17/11/2025 | 06/11/2025 10:28:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/535 | A |  | 17/11/2025 | 06/11/2025 10:32:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/536 | A |  | 17/11/2025 | 06/11/2025 11:27:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H04/537 | A |  | 18/12/2025 | 03/12/2025 14:39:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H06/501 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 16:01:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H06/502 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 16:01:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H06/503 | A |  | 18/12/2025 | 05/11/2025 16:02:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H06/504 | B |  | 18/12/2025 | 03/12/2025 14:38:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H06/505 | A |  | 18/12/2025 | 19/09/2025 10:48:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-H07/501 | A |  | 18/12/2025 | 19/09/2025 10:49:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-H04/501 | B |  | 02/01/2026 | 03/12/2025 14:39:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-P09/501 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-P09/502 | B |  |  | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/501 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/502 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/503 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/504 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/505 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/506 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/507 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/508 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/509 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/510 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/511 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/512 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/513 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/514 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/515 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/516 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/517 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/518 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/519 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/520 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/521 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/522 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/523 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/524 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/525 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/526 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/527 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/528 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/529 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/530 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/531 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/532 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/533 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/534 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/535 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/536 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/537 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/538 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/539 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/540 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/541 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/542 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/543 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/544 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P02/545 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/501 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/502 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/503 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/504 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/505 | B |  | 03/12/2025 | 24/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P05/506 | A |  | 17/11/2025 | 19/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-P07/501 | B |  | 17/11/2025 | 07/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-P09/501 | B | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:14:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-P09/502 | B | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:14:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-P09/503 | C | 05/12/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:14:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/501 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/502 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/503 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/504 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/505 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/506 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:13:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/507 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/508 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/509 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/510 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:19:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/511 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/512 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:27:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/513 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/514 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/515 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/516 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/517 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:20:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/518 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/519 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/520 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:26:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/521 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:33:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/522 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:57:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/523 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/524 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/525 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:33:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/526 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:27:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/527 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:33:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/528 | A |  | 27/11/2025 | 17/07/2025 17:33:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/529 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/530 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/531 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/532 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/533 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/534 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/535 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/536 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P02/537 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P05/501 | B |  | 27/11/2025 | 23/10/2025 11:57:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P05/502 | B |  | 27/11/2025 | 23/10/2025 11:58:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P05/503 | B |  | 27/11/2025 | 23/10/2025 11:58:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P05/504 | B |  | 27/11/2025 | 23/10/2025 11:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P05/505 | B |  | 02/01/2026 | 23/10/2025 11:58:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-P07/501 | A |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 09:58:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-P09/501 | C |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:15:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-P09/502 | C |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:15:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-P09/503 | B | 13/10/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 11:15:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-010-L01/501 | B |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 12:20:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L01/502 | A |  | 17/11/2025 | 07/08/2025 16:54:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L02/501 | A |  | 14/11/2025 | 07/08/2025 16:55:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L02/502 | A |  | 14/11/2025 | 07/08/2025 16:56:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L02/503 | B |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:58:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L02/504 | A |  | 14/11/2025 | 03/09/2025 10:59:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L02/505 | A |  | 14/11/2025 | 03/09/2025 11:06:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L03/501 | A |  | 14/11/2025 | 07/08/2025 16:56:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L03/502 | A |  | 14/11/2025 | 07/08/2025 16:57:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L03/503 | A |  | 14/11/2025 | 07/08/2025 16:58:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L03/504 | A |  | 14/11/2025 | 03/09/2025 11:55:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/501 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:41:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/502 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:41:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/503 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:42:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/504 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:42:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/505 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:43:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/506 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:44:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/507 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:44:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/508 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:45:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/509 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:45:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/510 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:46:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/511 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:47:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/512 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:47:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/513 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:48:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/514 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:48:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/515 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:49:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/516 | A |  | 14/11/2025 | 11/09/2025 10:28:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/517 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:55:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/518 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:55:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/519 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:56:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/520 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:56:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/521 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:57:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/522 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:58:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/523 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:58:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/524 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 15:59:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/525 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:00:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/526 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:00:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/527 | A |  | 14/11/2025 | 11/09/2025 10:21:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/528 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:03:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/529 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:04:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/530 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:04:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/531 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:05:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/532 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:05:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/533 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:06:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/534 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:07:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/535 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:07:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/536 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:08:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/537 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:08:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/538 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:09:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/539 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:10:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/540 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:10:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/541 | A |  | 17/11/2025 | 10/09/2025 16:11:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/542 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:12:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/543 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:12:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/544 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:13:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-L07/545 | A |  | 14/11/2025 | 10/09/2025 16:14:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-L09/501 | A | 11/09/2025 | 27/11/2025 | 02/10/2025 13:20:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-010-L09/501 | A |  | 27/11/2025 | 11/09/2025 10:22:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L01/501 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:50:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L01/502 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:50:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L02/501 | A |  | 03/12/2025 | 29/08/2025 13:30:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L02/502 | A |  | 03/12/2025 | 29/08/2025 12:27:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L02/503 | A |  | 03/12/2025 | 20/08/2025 12:06:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L02/504 | A |  | 03/12/2025 | 29/08/2025 12:27:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L02/505 | A |  | 03/12/2025 | 20/08/2025 15:17:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L03/501 | A |  | 18/11/2025 | 05/09/2025 08:03:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/501 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:38:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/502 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:53:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/503 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:53:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/504 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:51:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/505 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:52:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/506 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:52:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/507 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:53:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/508 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:54:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/509 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:54:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/510 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:55:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/511 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:56:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/512 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:56:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/513 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:57:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/514 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:58:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/515 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:58:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/516 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:59:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/517 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 09:59:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/518 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:00:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/519 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:01:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/520 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:01:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/521 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:02:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/522 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:03:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/523 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:03:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/524 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:04:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/525 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:54:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/526 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:54:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/527 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:54:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/528 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:54:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/529 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:05:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/530 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:05:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/531 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:06:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/532 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:06:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/533 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:07:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/534 | A |  | 18/11/2025 | 20/08/2025 10:08:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/535 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:56:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/536 | B |  | 18/11/2025 | 11/08/2025 11:56:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-L07/537 | B |  | 03/12/2025 | 11/08/2025 11:56:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-020-L09/501 | A |  | 27/11/2025 | 11/08/2025 11:57:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-020-B02/501 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/502 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/503 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/504 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/505 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/506 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/507 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/508 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/509 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/510 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/511 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/512 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/513 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/514 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/515 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/516 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/517 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/518 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/519 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/520 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/521 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/522 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/523 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/524 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-B02/525 | A |  | 14/11/2025 | 20/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-001-C01/501 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/502 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/503 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/504 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/505 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/506 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/507 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/508 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-001-C01/509 | A |  |  | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-001-C01/501 | A |  | 02/01/2026 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-101-C09/501 | A |  |  | 27/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-101-C09/501 | A |  |  | 27/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-101-C09/501 | A |  |  | 27/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-101-C09/502 | A |  |  | 27/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-S07/501 | A3 | 22/07/2025 |  | 08/06/2026 09:03:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000147-152.210-000-S19/501 | A3 |  |  | 08/06/2026 09:03:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-010-I01/501 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:16:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/502 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:16:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/503 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:16:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/504 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:17:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/505 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:18:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/506 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:18:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/507 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:18:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/508 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:19:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/509 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:19:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/510 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:19:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/511 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:20:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/512 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:21:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/513 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:21:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/514 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:21:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/515 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:22:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/516 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:22:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/517 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:22:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/518 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:23:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/519 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:23:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/520 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:26:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/521 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:26:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/522 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:27:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-I01/523 | A |  | 18/12/2025 | 28/11/2025 12:27:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/501 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:39:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/502 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/503 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:40:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/504 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:40:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/505 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:41:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/506 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:41:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/507 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:41:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/508 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:42:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/509 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:42:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/510 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:42:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/511 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:43:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/512 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:43:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/513 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:43:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/514 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:44:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/515 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:44:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/516 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:44:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/517 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:45:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/518 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:45:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-I01/519 | A | 03/11/2025 | 18/12/2025 | 10/12/2025 15:45:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-010-I01/501 | A | 04/11/2025 | 22/01/2026 | 28/11/2025 12:27:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-I01/501 | A | 04/11/2025 | 02/01/2026 | 10/12/2025 15:46:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000147-152.210-010-D01/501 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:27:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/502 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:28:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/503 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:31:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/504 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:36:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/505 | A | 01/09/2025 | 14/11/2025 | 29/09/2025 08:20:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/506 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:54:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/507 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:54:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/508 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:55:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/509 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:56:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/510 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 15:58:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/511 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:00:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/512 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:04:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/513 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:32:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/514 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:05:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/515 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:19:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/516 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:20:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/517 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:23:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/518 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:24:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/519 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:25:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/520 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:26:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/521 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:29:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/522 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:30:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/523 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:31:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/524 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:41:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/525 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:43:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/526 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:47:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/527 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:48:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/528 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:48:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/529 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 16:49:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/530 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:41:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/531 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:41:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/532 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:42:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/533 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:42:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/534 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:43:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/535 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:43:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/536 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:44:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/537 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:46:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/538 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:47:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/539 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:47:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/540 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:48:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/541 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:48:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/542 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:48:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/543 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:49:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/544 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:49:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-010-D01/545 | A | 01/09/2025 | 22/10/2025 | 19/09/2025 17:50:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/501 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:52:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/502 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:54:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/503 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:55:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/504 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:57:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/505 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:58:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/506 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 15:59:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/507 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:00:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/508 | A | 12/09/2025 | 17/11/2025 | 12/11/2025 14:52:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/509 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:01:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/510 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:02:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/511 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:03:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/512 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:03:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/513 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:04:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/514 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:04:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/515 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:05:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/516 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:06:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/517 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:06:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/518 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:07:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/519 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:07:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/520 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:08:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/521 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:08:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/522 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:09:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/523 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:09:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/524 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:10:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/525 | A |  | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:11:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/526 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:12:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/527 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:13:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/528 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:15:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/529 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:16:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/530 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:16:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/531 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:17:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/532 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:17:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/533 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:17:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/534 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:19:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/535 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:20:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/536 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:20:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-020-D01/537 | A | 12/09/2025 | 22/10/2025 | 24/09/2025 16:20:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
MC-SP0000147-152.210-010-A09/501 | A | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 11:59:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000147-152.210-010-A07/501 | A | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:03:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000147-152.210-020-A09/501 | A | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:00:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000147-152.210-101-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000147-152.210-020-A07/501 | A | 19/12/2025 | 23/01/2026 | 22/01/2026 12:04:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SP0000147-152.210-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000147-152.210-010-A09/501 | A | 12/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:01:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-010-A03/501 | A | 12/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:00:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-020-A09/501 | A | 12/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:03:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-020-A03/501 | A | 12/12/2025 | 22/01/2026 | 22/01/2026 12:02:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-J01/501 | A |  |  | 25/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-J04/501 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000147-152.210-000-T01/501 | B |  |  | 21/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000147-152.210-000-T05/501 | B |  |  | 21/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/501 | B |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/502 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/503 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/504 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/505 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/506 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/507 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/508 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/509 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/510 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/511 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/512 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/513 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/514 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/515 | B |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/516 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/517 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/518 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/519 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/520 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/521 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/522 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/523 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/524 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/525 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/526 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/527 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/528 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/529 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/530 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/531 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/532 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/533 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/534 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/535 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/536 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/537 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/538 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/539 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000147-152.210-000-T01/540 | A |  |  | 24/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## F4-SP129
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-F02/501 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:59:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/502 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:59:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/503 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:59:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/504 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:00:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/505 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:00:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/506 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:00:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/507 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:01:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/508 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:01:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/509 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:01:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/510 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:02:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/511 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:02:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F02/512 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:03:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/901 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:16:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/902 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:16:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/903 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:17:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/904 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:17:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/905 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:17:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/906 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:18:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/907 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:18:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/908 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:18:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/909 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:19:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/910 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:19:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/911 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:19:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/912 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:20:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/913 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:20:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/914 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:20:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/915 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:21:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/916 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:21:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/917 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:22:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/918 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:22:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/919 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:22:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/920 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:23:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/921 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:23:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/922 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:23:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/923 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:24:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/924 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:24:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/925 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:26:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/926 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:26:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/927 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:26:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/928 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:27:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F03/929 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 15:27:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F05/501 | A | 06/10/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:57:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F05/502 | A | 06/10/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:57:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/501 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 12:03:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/502 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:38:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/503 | A | 06/10/2025 |  | 10/12/2025 13:40:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-F07/504 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:42:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/505 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:43:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/506 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:44:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/507 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:44:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/508 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:45:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/509 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:46:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/510 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:47:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/511 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:48:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/512 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:49:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/513 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:50:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/514 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:51:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/515 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:52:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/516 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:53:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/517 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:53:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/518 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:54:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/519 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:55:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/520 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:56:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/521 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:56:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/522 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 13:57:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/523 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 13:58:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/524 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:01:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/525 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:01:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/526 | A | 06/10/2025 | 06/04/2026 | 10/12/2025 14:02:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/527 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:03:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/528 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:04:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/529 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:04:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/530 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:05:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/531 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:06:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/532 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:06:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/533 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:07:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/534 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:08:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/535 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:12:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/536 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:12:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/537 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:13:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/538 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:14:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/539 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:15:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-F07/540 | A | 06/10/2025 | 19/01/2026 | 10/12/2025 14:16:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/001 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/101 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/102 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/103 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/201 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/202 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F01/203 | A |  | 10/04/2026 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-F02/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:26:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F02/502 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F02/503 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F02/504 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F03/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F03/502 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F03/503 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-001-F03/504 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000129-000.030-000-F07/501 | A | 06/10/2025 | 22/01/2026 | 10/12/2025 14:17:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-F07/502 | A | 06/10/2025 | 22/01/2026 | 10/12/2025 14:17:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-F07/503 | A | 06/10/2025 | 22/01/2026 | 10/12/2025 14:17:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-001-F07/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-G08/501 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 27/01/2026 10:43:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/502 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 10/12/2025 13:32:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/503 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 27/01/2026 10:43:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/504 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 10/12/2025 13:33:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/505 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 10/12/2025 13:33:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/506 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 10/12/2025 13:34:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/507 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 27/01/2026 10:45:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G08/508 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 10/12/2025 13:34:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/501 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:22:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/502 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:22:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/503 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:22:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/504 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:23:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/505 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:23:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/506 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:23:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/507 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:24:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/508 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:26:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/509 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:33:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/510 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:33:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/511 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:34:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/512 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:34:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/513 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:34:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/514 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:34:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/515 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:35:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/516 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:35:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/517 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:35:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/518 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:36:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/519 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:36:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/520 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:37:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/521 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:37:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/522 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:37:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/523 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:38:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/524 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:38:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/525 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:38:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/526 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:39:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/527 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:39:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/528 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:39:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/529 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:40:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/530 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:40:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/531 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:40:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/532 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:41:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/533 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:41:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/534 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:41:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/535 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:42:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/536 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:42:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/537 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:42:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/538 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:43:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/539 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:43:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G12/540 | A | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 04/05/2026 08:44:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/501 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/502 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/503 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/504 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/505 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/506 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/507 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/508 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/509 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/510 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/511 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/512 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/513 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/514 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/515 | B | 16/09/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 09:01:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/516 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/517 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/518 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/519 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/520 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/521 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/522 | B | 16/09/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 09:01:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G14/523 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G18/501 | A |  | 28/04/2026 | 14/04/2026 09:04:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-G18/502 | A |  | 28/04/2026 | 14/04/2026 09:04:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-G18/501 | A | 29/09/2025 | 14/05/2026 | 14/05/2026 11:21:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-G18/502 | A | 29/09/2025 | 14/05/2026 | 14/05/2026 11:21:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-G18/503 | A | 29/09/2025 | 14/05/2026 | 14/05/2026 11:21:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-G18/504 | A | 29/09/2025 | 14/05/2026 | 14/05/2026 11:21:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-G09/501 | A2 | 07/01/2026 |  | 02/03/2026 12:48:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-007-G09/502 | A2 | 07/01/2026 |  | 02/03/2026 12:48:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-007-G09/503 | A1 | 07/01/2026 |  | 01/10/2025 11:30:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-008-G09/501 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:21:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/502 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:22:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/503 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:22:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/504 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 26/01/2026 09:48:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/505 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 26/01/2026 09:48:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/506 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 26/01/2026 09:49:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-G09/507 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 26/01/2026 09:52:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-001-G15/501 | A |  | 27/11/2025 | 26/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-001-G18/501 | A | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 14/05/2026 11:21:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-001-G18/502 | A | 15/05/2026 | 18/05/2026 | 14/05/2026 11:21:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-002-G15/501 | B |  | 06/04/2026 | 11/03/2026 14:43:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-003-G15/501 | A |  |  | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-004-G15/501 | A |  | 27/11/2025 | 10/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-G15/501 | B |  | 06/04/2026 | 19/08/2025 15:46:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-006-G15/501 | A |  | 06/04/2026 | 19/08/2025 15:46:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-007-G09/501 | A2 | 07/01/2026 |  | 02/03/2026 12:50:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000129-000.030-007-G09/502 | A1 | 02/03/2026 |  | 02/03/2026 12:52:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000129-000.030-007-G15/501 | A |  | 06/04/2026 | 23/07/2025 15:51:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-G09/501 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:30:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-G09/502 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 14:31:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-G09/503 | A | 21/01/2026 |  | 30/03/2026 09:56:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-008-G09/504 | A | 26/01/2026 |  | 30/03/2026 09:58:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-008-G15/501 | A |  | 27/11/2025 | 10/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G01/501 | A | 01/10/2025 | 06/04/2026 | 06/11/2025 15:03:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G02/501 | C |  | 30/04/2026 | 01/04/2026 09:44:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G08/501 | A | 07/11/2025 | 09/03/2026 | 27/01/2026 10:47:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G13/501 | B |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G13/502 | B |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G15/501 | A | 07/11/2025 | 28/04/2026 | 10/12/2025 13:45:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-G18/501 | A | 30/09/2025 | 06/04/2026 | 25/11/2025 09:43:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000129-000.030-000-P01/501 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/502 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/503 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/504 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/505 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/506 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/507 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-000-P01/508 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 11:26:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000129-000.030-001-P01/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:27:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-Q02/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q02/502 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q02/503 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q02/504 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/502 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/503 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/504 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/505 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/506 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:17:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/507 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q03/508 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/501 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 14:59:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/502 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:00:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/503 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:01:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/504 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:01:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/505 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:02:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/506 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:02:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/507 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:03:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/508 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:03:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/509 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:04:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/510 | A | 26/09/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:04:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/511 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:05:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/512 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:05:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/513 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:06:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/514 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:07:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-Q07/515 | A | 26/09/2025 | 02/01/2026 | 18/11/2025 15:07:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-Q04/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000129-000.030-000-Q09/501 | A1 | 29/10/2025 |  | 30/10/2025 10:49:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MD-SP0000129-000.030-000-Q05/501 | A1 | 28/10/2025 |  | 28/10/2025 14:16:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
RT-SP0000129-000.030-000-Q07/501 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 15:37:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-Q07/502 | A | 26/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 15:38:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-H01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/08/2025 16:08:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-H01/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/08/2025 16:21:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-H01/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/08/2025 16:22:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-H01/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/08/2025 16:22:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-H01/505 | A1 | 20/08/2025 |  | 20/08/2025 14:46:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-H04/501 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:06:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/502 | A1 | 17/10/2025 |  | 20/10/2025 14:15:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/503 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:08:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/504 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:06:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/505 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:07:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/506 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:14:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/507 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:15:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/508 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:15:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/509 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:15:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/510 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:14:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/511 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:16:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/512 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:16:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/513 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:17:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/514 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:17:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/515 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:17:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/516 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:16:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/517 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:19:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/518 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:21:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/519 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:21:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/520 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:20:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/521 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:20:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/522 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:27:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/523 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:34:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/524 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:34:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/525 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:34:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/526 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:32:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/527 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:33:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/528 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:33:03 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/529 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:32:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/530 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:41:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/531 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:51:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/532 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:36:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/533 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:40:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/534 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:41:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/535 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:43:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/536 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:45:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/537 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:48:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/538 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:46:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/539 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:56:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H04/540 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:47:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:46:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/10/2025 15:30:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:49:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:50:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:50:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:51:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:51:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:52:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/509 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:53:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/510 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:53:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/511 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/10/2025 15:54:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/512 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/513 | A1 | 20/10/2025 |  | 20/10/2025 09:52:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-000-H06/514 | A1 | 17/10/2025 |  | 20/10/2025 15:31:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-007-H05/501 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-007-H05/502 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-007-H05/503 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-007-H05/504 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-008-H05/501 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-008-H05/502 | A1 | 17/10/2025 |  | 17/10/2025 16:59:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
MC-SP0000129-000.030-000-H04/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
RT-SP0000129-000.030-000-H01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/08/2025 16:26:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000129-000.030-000-H08/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000129-000.030-000-H09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/08/2025 16:27:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-P02/501 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:52:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/502 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:52:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/503 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:52:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/504 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:52:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/505 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:56:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/506 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:56:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/507 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:56:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/508 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 14:56:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/509 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:00:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/510 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:00:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/511 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:00:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/512 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:00:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/513 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:04:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/514 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:05:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/515 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:05:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/516 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:05:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/517 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:08:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/518 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:08:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/519 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:08:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/520 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:08:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/521 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:13:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/522 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:14:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/523 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:14:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/524 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 15:14:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/525 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:14:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/526 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:18:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/527 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:20:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/528 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:20:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/529 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:20:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/530 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:20:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/531 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:23:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/532 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:24:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/533 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:24:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/534 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:24:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/535 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:28:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/536 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:31:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/537 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:25:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/538 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:31:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/539 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:31:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/540 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:33:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P02/541 | A4 | 25/09/2025 |  | 18/03/2026 15:35:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P05/501 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:01:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P05/502 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:02:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P05/503 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:02:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-P05/504 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:02:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-000-P09/501 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:07:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-000-P09/502 | A4 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:08:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-000-P09/503 | A2 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 16:08:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000129-000.030-000-P09/501 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-P09/502 | B |  |  | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-L01/501 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:52:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L01/502 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:53:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/501 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/502 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:52:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/503 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/504 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/505 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/506 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/507 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/508 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/509 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/510 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L02/511 | A3 | 22/07/2025 |  | 10/12/2025 10:53:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L03/501 | A | 22/07/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 15:40:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-L03/502 | A | 22/07/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 15:40:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-L03/503 | A | 30/09/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 15:41:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-L03/504 | A | 30/09/2025 | 06/04/2026 | 11/03/2026 15:42:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-L07/501 | A | 30/09/2025 | 10/04/2026 | 11/03/2026 15:43:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-L07/502 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/503 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/504 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/505 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/506 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/507 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/508 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/509 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/510 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/511 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/512 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/513 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/514 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/515 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/516 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/517 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/518 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/519 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:01:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/520 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/521 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/522 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/523 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/524 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/525 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/526 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/527 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/528 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/529 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/530 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/531 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/532 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/533 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/534 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/535 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:00:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/536 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/537 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/538 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/539 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:59:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-L07/540 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 10:58:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000129-000.030-000-L09/501 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:02:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000129-000.030-000-L09/501 | A3 | 30/09/2025 |  | 10/12/2025 11:03:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-001-B02/501 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:37:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/502 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/503 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/504 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/505 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/506 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/507 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/508 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/509 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/510 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:38:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/511 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:38:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/512 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/513 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:38:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/514 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/515 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/516 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/517 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/518 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:41:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 40% | 20% | 0% | 90% | 1 | Aprovado
DE-SP0000129-000.030-001-B02/519 | A1 | 06/01/2026 |  | 06/01/2026 10:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-C03/501 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:40:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-C03/502 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:40:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-C03/503 | A | 21/10/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:40:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-C05/501 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-C05/502 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-C05/503 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000129-000.030-000-C05/504 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-C05/505 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-C05/506 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-001-C01/501 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/502 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/503 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/504 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/505 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/506 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/507 | A |  | 26/11/2025 | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/508 | A |  | 26/11/2025 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/509 | A |  | 26/11/2025 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/510 | A |  | 26/11/2025 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/511 | A |  | 26/11/2025 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-001-C01/512 | A |  | 26/11/2025 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/501 | B |  | 10/04/2026 | 01/09/2025 12:29:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/502 | B |  | 10/04/2026 | 01/09/2025 12:30:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/503 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:30:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/504 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:31:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/505 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:32:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/506 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:32:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/507 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:33:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/508 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:34:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/509 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:34:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/510 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:35:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/511 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:35:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/512 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:36:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/513 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:46:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/514 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:46:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/515 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:47:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/516 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:48:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/517 | B |  | 28/04/2026 | 01/09/2025 12:48:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/518 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:49:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/519 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:50:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/520 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:50:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/521 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:51:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/522 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:51:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/523 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:52:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/524 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:53:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/525 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:54:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/526 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:54:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/527 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:55:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/528 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:55:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/529 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:56:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/530 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:57:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/531 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:57:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/532 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:58:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/533 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:59:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/534 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 12:59:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/535 | B |  | 26/11/2025 | 01/09/2025 13:00:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/537 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/538 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/539 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/540 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/541 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/542 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/543 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/544 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/545 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/546 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/547 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/548 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/549 | B |  | 26/11/2025 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/550 | B |  | 26/11/2025 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/551 | B1 |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-002-C01/552 | A |  |  | 04/08/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-002-C01/553 | A |  |  | 04/08/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-002-C01/554 | B |  | 26/11/2025 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/555 | A |  | 26/11/2025 | 04/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/556 | A |  | 26/11/2025 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/557 | A |  | 26/11/2025 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/558 | A |  | 10/04/2026 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/601 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 09:58:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/602 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 09:59:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/603 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 09:59:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/604 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 09:59:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/605 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 09:59:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/606 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:00:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/607 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:00:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/608 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:00:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/609 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:00:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/610 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:01:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/611 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:01:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/612 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:01:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/613 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:01:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/614 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:02:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/615 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:02:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/616 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:02:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/617 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:02:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/618 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:03:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/619 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:03:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/620 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:03:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/621 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:03:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/622 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:04:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/623 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:06:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/624 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:07:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/625 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:07:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/626 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:07:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/627 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:07:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/628 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:07:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/629 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:08:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/630 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:08:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/631 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:08:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/632 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:08:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/633 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:09:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/634 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:09:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-002-C01/635 | A | 07/11/2025 | 18/12/2025 | 03/12/2025 10:09:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/501 | B |  | 18/12/2025 | 12/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/502 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/503 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/504 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/505 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/506 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/507 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/508 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/509 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/510 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/511 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/512 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/513 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/514 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/515 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/516 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/517 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/518 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/519 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/520 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/521 | A |  | 18/12/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/522 | A |  | 26/11/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/523 | A |  | 26/11/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-003-C01/524 | A |  | 26/11/2025 | 20/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/501 | B |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/502 | B |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/503 | B |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/504 | B |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/505 | B |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/506 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/507 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/508 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/509 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/510 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/511 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/512 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-004-C01/513 | A |  | 26/11/2025 | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/501 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:12:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/502 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/503 | B |  | 10/04/2026 | 17/07/2025 10:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/504 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/505 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/506 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/507 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/508 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/509 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:11:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/510 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:13:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/511 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:13:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/512 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:13:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/513 | B |  | 26/11/2025 | 03/09/2025 16:27:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/514 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:16:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/515 | B |  | 26/11/2025 | 03/09/2025 16:29:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/516 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:32:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/517 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:32:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/518 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:32:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/519 | B |  | 26/11/2025 | 03/09/2025 16:30:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/520 | B |  | 18/12/2025 | 03/09/2025 16:32:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/521 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 10:32:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/601 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:42:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/602 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/603 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/604 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/605 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/606 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/607 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/608 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/609 | B |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:39:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/610 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/611 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/612 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/613 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:45:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/614 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/615 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/616 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/617 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/618 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/619 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/620 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:57:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/621 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-005-C01/622 | A |  | 18/12/2025 | 17/07/2025 10:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/501 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/502 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/503 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/504 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/505 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/506 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/507 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/508 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/509 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/510 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/511 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/512 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/513 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/514 | B |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/515 | A |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-006-C01/516 | A |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/501 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/502 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/503 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/504 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/505 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/506 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/507 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/508 | A |  |  | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/509 | B |  | 26/11/2025 | 18/11/2025 16:38:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/510 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/511 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/512 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/513 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/514 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/515 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/516 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/517 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/518 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/519 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/520 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/521 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/522 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/523 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/524 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/525 | B |  | 10/04/2026 | 17/03/2026 14:18:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/526 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/527 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/528 | A |  | 26/11/2025 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/529 | B |  | 26/11/2025 | 15/08/2025 09:43:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/601 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/602 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/603 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/604 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/605 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/606 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/607 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/608 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/609 | B |  | 26/11/2025 | 15/08/2025 09:44:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/610 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/611 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/612 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/613 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/614 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/615 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/616 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/617 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/618 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/619 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/620 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/621 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/622 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/623 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/624 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/625 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/626 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/627 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/628 | A |  | 26/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-007-C01/629 | B |  | 26/11/2025 | 15/08/2025 09:44:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/501 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:07:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/502 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/503 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/504 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/505 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/506 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/507 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/508 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:08:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/509 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/510 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/511 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/512 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/513 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/514 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/515 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:11:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/516 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:34:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/517 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:34:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/518 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:34:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/519 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:32:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/520 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 11:34:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/521 | B |  | 10/04/2026 | 17/03/2026 14:21:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/522 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:04:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/523 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:04:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/524 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:04:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/601 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/602 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/603 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/604 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/605 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/606 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/607 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/608 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/609 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:22:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/610 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/611 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/612 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/613 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/614 | B |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:23:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/615 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/616 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/617 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/618 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/619 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/620 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/621 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/622 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/623 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-008-C01/624 | A |  | 26/11/2025 | 17/07/2025 14:21:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-101-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-102-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-103-C09/501 | C |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-103-C09/502 | C |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-C05/501 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-000-C05/502 | A2 | 26/09/2025 |  | 17/12/2025 14:42:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-001-C01/501 | B |  | 10/04/2026 | 17/03/2026 14:29:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-002-C01/501 | C |  | 10/04/2026 | 01/09/2025 13:36:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-002-C01/502 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 04/03/2026 13:48:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-002-C01/601 | A | 07/11/2025 | 02/01/2026 | 03/12/2025 10:10:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-002-C01/602 | A | 17/12/2025 | 28/04/2026 | 04/03/2026 13:48:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-003-C01/502 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 13/11/2025 11:26:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-003-C01/602 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 09/12/2025 10:23:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-004-C01/501 | B |  |  | 12/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-004-C01/502 | A |  | 10/04/2026 | 06/11/2025 09:46:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-004-C01/502 | A |  | 10/04/2026 | 06/11/2025 09:46:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/501 | C |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 10:30:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/502 | A |  | 02/01/2026 | 05/11/2025 15:18:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/502 | A |  | 02/01/2026 | 05/11/2025 15:18:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/601 | B |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:43:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/602 | A |  | 10/04/2026 | 05/11/2025 15:18:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-005-C01/602 | A |  | 10/04/2026 | 05/11/2025 15:18:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-006-C01/501 | C |  |  | 05/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-006-C01/502 | A1 |  |  | 29/04/2024 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000129-000.030-007-C01/501 | A |  | 27/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-007-C01/502 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 09/12/2025 10:26:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-007-C01/601 | A |  | 27/11/2025 | 04/06/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-007-C01/602 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 09/12/2025 10:27:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-C01/501 | B |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 10:45:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-C01/502 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 13/11/2025 11:21:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-C01/601 | B |  | 27/11/2025 | 18/07/2025 10:46:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-008-C01/602 | A | 03/11/2025 | 10/04/2026 | 13/11/2025 11:21:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-101-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-102-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-103-C09/501 | C |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-101-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-101-C09/502 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-102-C09/501 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-102-C09/502 | B |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-103-C09/501 | C |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-103-C09/502 | C |  | 27/11/2025 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-C03/501 | A | 29/04/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:41:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000129-000.030-000-S07/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-I01/501 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:32:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/502 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:34:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/503 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:36:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/504 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:36:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/505 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:37:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/506 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:38:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/507 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:39:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/508 | A |  | 17/12/2025 | 28/11/2025 15:54:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/509 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:46:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/510 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:45:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/511 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:54:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/512 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:55:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/513 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:55:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/514 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:56:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/515 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:57:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/516 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 14:57:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/517 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 15:00:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/518 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 15:01:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/519 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 15:02:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-I01/520 | A | 24/11/2025 | 17/12/2025 | 28/11/2025 15:03:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000129-000.030-000-I01/501 | A | 01/12/2025 | 02/01/2026 | 05/12/2025 15:58:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-D01/501 | A | 06/10/2025 |  | 15/10/2025 16:30:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/502 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 10:03:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/503 | A | 06/10/2025 |  | 15/10/2025 16:32:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/504 | A | 06/10/2025 |  | 15/10/2025 16:34:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/505 | A | 06/10/2025 |  | 15/10/2025 16:35:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/506 | A | 06/10/2025 |  | 15/10/2025 16:35:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/507 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 08:43:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/508 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 08:50:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/509 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 08:51:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/510 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 08:55:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/511 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 08:57:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/512 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:00:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/513 | A2 | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:01:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/514 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:03:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/515 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:04:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/516 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:05:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/517 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:07:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/518 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:08:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/519 | A2 | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:09:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/520 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:10:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/521 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:11:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/522 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:12:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/523 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:13:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/524 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:14:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/525 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:34:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/526 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:36:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/527 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:37:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/528 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:41:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/529 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:42:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/530 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:44:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/531 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:45:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/532 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:49:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/533 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:50:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/534 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:52:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/535 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:53:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/536 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:56:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/537 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:57:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/538 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:57:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/539 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 09:59:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000129-000.030-000-D01/540 | A | 06/10/2025 |  | 16/10/2025 10:02:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SP0000129-000.030-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000129-000.030-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000129-000.030-000-A07/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000129-000.030-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000129-000.030-000-A09/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000129-000.030-000-J01/501 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-J04/501 | A |  |  | 15/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000129-000.030-000-T01/501 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:12:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/502 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:14:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/503 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:15:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/504 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:16:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/505 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:16:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/506 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:17:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/507 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:18:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/508 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:18:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/509 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:19:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/510 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:19:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/511 | A | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:20:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/512 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:21:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/513 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:22:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/514 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:22:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/515 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:23:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/516 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:24:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/517 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:24:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/518 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:25:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/519 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:25:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/520 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:26:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/521 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:27:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/522 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:28:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T01/523 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:28:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T06/501 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:43:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T06/502 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:44:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000129-000.030-000-T06/503 | A | 02/10/2025 | 26/11/2025 | 18/11/2025 15:44:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-T01/501 | A | 22/07/2025 | 27/11/2025 | 18/11/2025 15:38:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000129-000.030-000-T05/501 | A | 22/07/2025 | 27/11/2025 | 18/11/2025 15:41:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## F4-SP129_Dispositivo
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-F02/001 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:12:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F02/002 | A |  | 13/10/2025 | 08/09/2025 09:52:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F02/003 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:13:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/001 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:15:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/002 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:16:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/003 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:17:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/004 | A |  | 13/10/2025 | 08/09/2025 09:54:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/005 | A |  | 13/10/2025 | 08/09/2025 09:54:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F03/006 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:20:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F05/001 | B |  | 13/10/2025 | 17/09/2025 10:01:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-F05/002 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:21:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-F07/001 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:40:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-G18/501 | B |  | 13/10/2025 | 24/09/2025 14:54:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-G18/502 | B |  | 13/10/2025 | 24/09/2025 14:55:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-G18/503 | B |  | 13/10/2025 | 24/09/2025 14:55:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-G18/504 | B |  | 13/10/2025 | 24/09/2025 14:56:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-G18/501 | B |  | 13/10/2025 | 26/09/2025 09:29:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPD013129-000.000-000-G13/001 | A |  | 16/10/2025 | 04/09/2025 10:06:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SPD013129-000.000-000-P01/001 | A |  | 13/10/2025 | 04/09/2025 10:53:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
NS-SPD013129-000.000-100-P01/001 | A |  | 16/10/2025 | 10/09/2025 16:53:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-Q02/001 | A | 25/08/2025 | 13/10/2025 | 25/09/2025 11:28:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-Q04/001 | B |  | 13/10/2025 | 25/09/2025 11:28:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MD-SPD013129-000.000-000-Q05/001 | B |  | 13/10/2025 | 25/09/2025 11:29:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-H04/001 | A |  | 13/10/2025 | 09/09/2025 16:28:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-H04/002 | A |  | 13/10/2025 | 09/09/2025 16:35:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-H04/003 | A |  | 13/10/2025 | 10/09/2025 10:09:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-H06/001 | A |  | 16/10/2025 | 10/09/2025 10:11:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-101-H06/001 | A |  | 13/10/2025 | 10/09/2025 10:11:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-102-H06/001 | A |  | 13/10/2025 | 10/09/2025 10:12:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-103-H06/001 | A |  | 13/10/2025 | 10/09/2025 10:13:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-H07/001 | A |  | 16/10/2025 | 05/09/2025 12:22:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-H04/001 | A |  | 13/10/2025 | 10/09/2025 10:41:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-P02/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:15:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P02/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:15:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P02/003 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:16:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P05/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:16:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P05/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:16:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P05/003 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:17:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-P05/004 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:17:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-P09/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 02/10/2025 11:06:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-P09/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:18:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPD013129-000.000-000-P09/003 | B | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 16:01:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPD013129-000.000-000-P09/001 | A |  | 16/10/2025 | 04/09/2025 09:19:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPD013129-000.000-000-P09/002 | A |  | 16/10/2025 | 04/09/2025 09:20:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-L01/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 19:57:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L01/002 | A | 19/09/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 19:58:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L02/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:02:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L02/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:03:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L03/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:03:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L07/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 19:56:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L07/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:04:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L07/003 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:04:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-L07/004 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:05:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-101-L07/001 | A | 05/09/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:05:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-102-L07/001 | A | 05/09/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:06:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-103-L07/001 | A | 05/09/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:06:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-104-L07/001 | A | 05/09/2025 | 13/10/2025 | 24/09/2025 20:07:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPD013129-000.000-000-L09/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 12:23:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-B02/001 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:50:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/002 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:50:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/003 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:51:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/004 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:51:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/005 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:51:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/006 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:51:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/007 | A | 18/08/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:52:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/009 | A | 18/09/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:53:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/010 | A | 18/09/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:53:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-B02/011 | A | 18/09/2025 | 13/10/2025 | 10/10/2025 11:53:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-I01/001 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 30/09/2025 15:25:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-I01/002 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 30/09/2025 15:25:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-I01/003 | A | 12/08/2025 | 13/10/2025 | 30/09/2025 15:25:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPD013129-000.000-000-D01/001 | A |  | 13/10/2025 | 18/09/2025 10:52:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-D01/002 | A |  | 13/10/2025 | 18/09/2025 10:52:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPD013129-000.000-000-D01/003 | A |  | 13/10/2025 | 18/09/2025 10:52:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
MC-SPD013129-000.000-000-A09/001 | A | 12/08/2025 | 22/10/2025 | 17/10/2025 16:51:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SPD013129-000.000-000-A07/001 | A | 12/08/2025 | 22/10/2025 | 20/10/2025 11:00:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## C11-SP151
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-F01/001 | A2 |  |  | 17/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/002 | A2 |  |  | 17/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/003 | A2 |  |  | 17/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/004 | A2 |  |  | 17/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/005 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/006 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/007 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/008 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/009 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/010 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F01/011 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-F03/001 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:56:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/002 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:56:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/003 | B |  | 08/06/2026 | 12/05/2026 08:42:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/004 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:57:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/005 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:57:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/006 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:57:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/007 | A |  | 28/04/2026 | 27/01/2026 10:57:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/008 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:58:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F03/009 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 10:59:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F05/001 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 14:34:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/001 | B |  | 08/06/2026 | 12/05/2026 08:42:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/002 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 09:54:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/003 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:06:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/004 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:07:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/005 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 09:55:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/006 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:09:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/007 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:10:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/008 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:12:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/009 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:16:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/010 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:17:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/011 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 09:57:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/012 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 09:58:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/013 | B |  | 08/06/2026 | 12/05/2026 08:42:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/014 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 10:00:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/015 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 10:02:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/016 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:26:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/017 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:27:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/018 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 10:04:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/019 | B |  | 28/04/2026 | 16/04/2026 10:06:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/020 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:30:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F07/021 | A | 22/07/2025 | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:31:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F09/001 | A |  | 10/04/2026 | 27/01/2026 11:09:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-F09/002 | B |  | 08/06/2026 | 12/05/2026 08:42:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-000-F07/001 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 12/05/2026 08:43:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-F03/001 | A1 | 07/11/2025 |  | 07/11/2025 16:03:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-F07/001 | A1 | 07/11/2025 |  | 07/11/2025 15:57:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-F07/002 | A1 | 07/11/2025 |  | 07/11/2025 15:56:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-001-F07/001 | A1 | 07/11/2025 |  | 07/11/2025 16:04:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-G02/001 | B |  | 28/04/2026 | 25/02/2026 14:40:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/001 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:16:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/002 | A |  | 02/04/2026 | 16/01/2026 15:26:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/003 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:17:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/004 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:17:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/005 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:20:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/006 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:23:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/007 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:25:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/008 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:25:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/009 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:27:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/010 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:28:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/011 | A |  | 22/01/2026 | 28/11/2025 11:28:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G14/012 | B |  | 02/04/2026 | 12/03/2026 11:15:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G13/001 | A |  | 28/04/2026 | 17/03/2026 12:33:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G13/002 | A |  | 28/04/2026 | 17/03/2026 12:35:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G13/003 | A |  | 28/04/2026 | 17/03/2026 12:36:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G13/004 | A |  | 28/04/2026 | 17/03/2026 12:38:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G13/005 | A | 25/09/2025 | 02/01/2026 | 21/10/2025 12:54:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G01/001 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 28/11/2025 14:16:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/001 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:30:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/002 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:30:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/003 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:30:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/004 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:31:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/005 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:31:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/006 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:32:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/007 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:32:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/008 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:32:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/009 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:33:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/010 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:33:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/011 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:33:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/012 | A | 22/07/2025 | 29/04/2026 | 28/04/2026 08:34:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/013 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:34:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/014 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:35:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/015 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:36:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/016 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:36:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/017 | A3 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 08:48:45 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000151-000.016-000-G12/018 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:39:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/019 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:39:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G12/020 | B | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:40:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 14/11/2025 10:08:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 17/12/2025 12:40:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G18/002 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 17/12/2025 12:40:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G18/003 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 17/12/2025 12:40:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-G18/004 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 17/12/2025 12:42:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-001-G15/001 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 14:25:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-000-G15/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000151-000.016-000-G15/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000151-000.016-000-P01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/10/2025 09:18:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000151-000.016-000-P01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/10/2025 09:18:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000151-000.016-000-P01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/10/2025 09:18:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000151-000.016-000-P01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/10/2025 09:18:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000151-000.016-000-P01/005 | A1 | 13/10/2025 |  | 13/10/2025 09:19:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 11:58:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 11:58:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 11:57:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 11:58:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q02/005 | A1 | 18/12/2025 |  | 18/12/2025 12:11:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 12:21:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 12:21:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 12:21:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q03/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 12:21:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-Q03/005 | A1 | 18/12/2025 |  | 18/12/2025 14:26:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-100-Q03/001 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 17:31:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-100-Q03/002 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 17:31:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 14:28:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MD-SP0000151-000.016-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/12/2025 14:31:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-000-Q07/001 | A2 |  |  | 28/01/2026 09:01:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-H09/001 | A1 |  |  | 03/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-H01/001 | A2 |  |  | 03/12/2025 08:56:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H01/002 | A2 |  |  | 03/12/2025 09:01:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H01/003 | A2 |  |  | 03/12/2025 09:01:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H01/004 | A2 |  |  | 03/12/2025 09:01:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:27:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:30:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:32:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:29:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:30:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:40:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:42:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:40:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:45:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:45:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:45:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:43:59 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:45:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:43:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H04/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:42:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H06/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-H07/001 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 10:03:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/11/2025 12:52:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-000-H01/001 | A2 |  |  | 03/12/2025 08:56:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-P09/001 | A |  |  | 24/10/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-P09/002 | A |  |  | 26/10/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:37:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/002 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:37:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/003 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/004 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/005 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/006 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:39:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/007 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:39:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/008 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:40:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/009 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:40:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/010 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 15:41:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/011 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:41:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/012 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:42:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/013 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:42:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/014 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:42:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/015 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:43:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/016 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:43:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/017 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:44:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/018 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:44:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/019 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:45:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/020 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 15:45:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/021 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:46:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P02/022 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:46:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:52:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/002 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:52:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/003 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:53:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/004 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:53:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/005 | A | 24/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:54:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/006 | A | 24/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:54:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P05/007 | A | 24/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:55:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-P07/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:03:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-000-P09/001 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 15:59:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-000-P09/002 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 15:59:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-000-P09/003 | B | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 22/05/2026 11:58:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-L01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L01/002 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:28:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:28:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/005 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:28:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/006 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:28:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L02/007 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:28:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L03/003 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:28:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:16:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:14:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-L07/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:13:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-000-L09/001 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 14:12:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-000-L09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 14:09:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-001-B02/001 | A1 | 07/01/2026 |  | 07/01/2026 14:52:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/002 | A1 | 07/01/2026 |  | 07/01/2026 14:53:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/003 | A1 | 07/01/2026 |  | 07/01/2026 14:53:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/004 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/005 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/006 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/007 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/008 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/009 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-B02/010 | A1 | 07/01/2026 |  | 09/01/2026 07:17:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-001-B02/001 | A1 | 07/01/2026 |  | 07/01/2026 14:53:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-001-B02/001 | A1 | 07/01/2026 |  | 07/01/2026 14:53:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-C03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-000-C03/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000151-000.016-001-C01/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:27:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/002 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:27:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/003 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:28:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/004 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:29:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/005 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:29:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/006 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:29:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/007 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:30:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/008 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:48:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/009 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:49:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/010 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:49:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/011 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:47:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/012 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:47:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/013 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:47:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/014 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:48:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/015 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:49:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/016 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:50:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/017 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:50:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/018 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:51:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/019 | A | 05/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:51:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/020 | A | 05/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:51:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/021 | A | 05/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:52:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/022 | A | 05/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:52:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/023 | A | 05/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 14:53:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C01/024 | A | 05/09/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 14:53:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-001-C01/001 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 14:54:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-001-C05/001 | A2 | 26/03/2026 |  | 02/06/2026 15:24:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-C05/002 | A2 | 26/03/2026 |  | 02/06/2026 15:24:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-C05/003 | A2 | 26/03/2026 |  | 02/06/2026 15:24:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-001-C05/004 | A2 | 26/03/2026 |  | 02/06/2026 15:24:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000151-000.016-001-C05/001 | A2 | 26/03/2026 |  | 02/06/2026 15:24:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-002-C01/001 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:12:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/002 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:12:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/003 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:13:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/004 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:13:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/005 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:13:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/006 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:13:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/007 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:14:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/008 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:14:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/009 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:14:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/010 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:17:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/011 | A |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:20:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/012 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:16:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/013 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:17:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-002-C01/014 | A | 22/07/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:17:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-002-C01/001 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 09/12/2025 15:19:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/001 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:32:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/002 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/003 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/004 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:38:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/005 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:39:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/006 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:39:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/007 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:39:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/008 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:40:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/009 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:40:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/010 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:41:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/011 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:41:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/012 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:41:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/013 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:42:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-003-C01/014 | A | 23/09/2025 | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:42:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-003-C01/001 | A | 23/09/2025 | 09/03/2026 | 09/12/2025 15:45:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-101-C09/001 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-101-C09/002 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-101-C09/001 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-101-C09/001 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-103-C09/001 | C |  | 02/01/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-103-C09/002 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000151-000.016-103-C09/001 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-103-C09/001 | B |  | 02/01/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 29/04/2026 08:19:51 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000151-000.016-000-S19/001 | A2 |  |  | 29/04/2026 08:20:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-I01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:56:56 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:57:00 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:57:05 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:59:57 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 14:00:03 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:59:52 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:59:48 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:59:02 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:58:23 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:59:42 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000151-000.016-000-I01/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 13:57:45 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000151-000.016-000-D01/001 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:43:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/002 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:43:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/003 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 19/12/2025 11:28:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/004 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:44:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/005 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 19/12/2025 11:29:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/006 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:44:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/007 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:44:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/008 | A | 22/07/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:45:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/009 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 19/12/2025 11:29:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/010 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:45:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/011 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:46:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/012 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:46:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/013 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:46:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/014 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 19/12/2025 11:29:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/015 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:47:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/016 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:47:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/017 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:47:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/018 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 19/12/2025 11:30:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/019 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:48:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/020 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:48:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-D01/021 | A | 02/12/2025 | 02/01/2026 | 18/12/2025 11:48:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SP0000151-000.016-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000151-000.016-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000151-000.016-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000151-000.016-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000151-000.016-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-J01/001 | A |  |  | 25/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-J04/001 | A |  |  | 12/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000151-000.016-000-T01/001 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000151-000.016-000-T05/001 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/001 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/002 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/003 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/004 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/005 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/006 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/007 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/008 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/009 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/010 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/011 | C |  | 18/12/2025 | 19/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/012 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:53:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/013 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:54:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/014 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:55:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/015 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:57:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/016 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 15:58:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/017 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:00:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/018 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:02:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/019 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:03:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/020 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:04:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000151-000.016-000-T01/021 | C |  | 18/12/2025 | 09/12/2025 16:06:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## F12-SP331
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-F02/501 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F02/502 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F02/503 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F02/504 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F02/505 | C | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:31:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F02/506 | C | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:31:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/501 | B |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/502 | B |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/503 | B |  | 02/01/2026 | 09/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/504 | A |  | 02/01/2026 | 09/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/505 | B |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F03/506 | B |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F05/501 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/501 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/502 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/503 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/504 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/505 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/506 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/507 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 25/03/2026 11:01:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/508 | A |  | 02/01/2026 | 03/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/509 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/510 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/511 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/512 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/513 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/514 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/515 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/516 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/517 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/518 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/519 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/520 | A |  | 02/01/2026 | 03/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/521 | A |  | 02/01/2026 | 03/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/522 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/523 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/524 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/525 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:37:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/526 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/527 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/528 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/529 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/530 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/531 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/532 | C |  | 22/01/2026 | 08/01/2026 10:19:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/533 | D | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 25/03/2026 11:02:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/534 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 25/03/2026 11:02:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/535 | A |  | 02/01/2026 | 03/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/536 | A |  | 02/01/2026 | 03/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/537 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/538 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/539 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/540 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/541 | D | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:41:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-F07/542 | D2 | 20/02/2026 |  | 25/03/2026 11:43:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-F07/543 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/501 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/502 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/503 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/504 | B | 20/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:43:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/507 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F02/508 | A |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/501 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/502 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/503 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/504 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/505 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F03/506 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F05/501 | A |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/501 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/502 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/503 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/504 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/505 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/506 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/507 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/508 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/509 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/510 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/511 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/512 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/513 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/514 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/515 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/516 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/517 | B |  | 22/01/2026 | 08/01/2026 10:20:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/518 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/519 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/520 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/521 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/522 | A |  | 02/01/2026 | 26/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/523 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/524 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/525 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/526 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/527 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/528 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/529 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/530 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/531 | B |  | 02/01/2026 | 27/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/532 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/533 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/534 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/535 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/536 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/537 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/538 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/539 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-F07/540 | B |  | 02/01/2026 | 20/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-F07/501 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 11:58:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-F07/502 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 11:58:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-F07/503 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 11:59:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-F07/504 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 11:59:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-F07/501 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 11:59:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-F07/502 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 12:00:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-F07/503 | A |  | 22/01/2026 | 16/01/2026 12:00:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-010-G01/501 | A |  | 02/01/2026 | 10/12/2025 12:07:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-G01/501 | A |  | 02/01/2026 | 10/12/2025 12:08:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-G02/501 | A |  | 02/01/2026 | 25/11/2025 11:13:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-G02/501 | A |  | 02/01/2026 | 25/11/2025 11:13:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/501 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/502 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/503 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/504 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/505 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/506 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/507 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/508 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/509 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/510 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/511 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/512 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/513 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/514 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/515 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/516 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/517 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/518 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/519 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/520 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/521 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G14/522 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/501 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/502 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/503 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/504 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/505 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/506 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/507 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/508 | B |  | 02/01/2026 | 29/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/509 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/510 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/511 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/512 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/513 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/514 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/515 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/516 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/517 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/518 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/519 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/520 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G14/521 | A |  |  | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-G13/501 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-G13/502 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-G13/501 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-G13/502 | A |  | 02/01/2026 | 29/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/501 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:42:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/502 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:42:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/503 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:42:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/504 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:43:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/505 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:45:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/506 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:46:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/507 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:46:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/508 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:47:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/509 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:47:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/510 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:48:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/511 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:48:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/512 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:49:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/513 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:49:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/514 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:49:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/515 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:50:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/516 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:50:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/517 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:51:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/518 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:51:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/519 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:52:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/520 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:52:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/521 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:52:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/522 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:52:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/523 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:53:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/524 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:53:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/525 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:54:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/526 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:54:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/527 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:55:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/528 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:55:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/529 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:55:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/530 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:56:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/531 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:57:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/532 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:57:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/533 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:58:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/534 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:58:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/535 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:58:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/536 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:59:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/537 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 15:59:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/538 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:00:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/539 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:00:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/540 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:00:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/541 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:01:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/542 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:01:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G12/543 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:01:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/501 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:21:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/502 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:22:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/503 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:23:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/504 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:23:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/505 | A |  | 22/01/2026 | 13/01/2026 16:24:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/506 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:19:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/507 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:20:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/508 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:20:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/509 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:21:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/510 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:21:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/511 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:21:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/512 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:22:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/513 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:22:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/514 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:22:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/515 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:23:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/516 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:23:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/517 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:24:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/518 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:24:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/519 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:25:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/520 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:25:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/521 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:25:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/522 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:26:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/523 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:26:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/524 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:27:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/525 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:27:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/526 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:27:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/527 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:28:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/528 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:28:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/529 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:29:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/530 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:29:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/531 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:30:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/532 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:31:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/533 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:31:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/534 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:31:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/535 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:32:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/536 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:32:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/537 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:33:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/538 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:33:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/539 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:33:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G12/540 | A |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 08:34:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G18/501 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 11:44:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G18/502 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 11:43:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G18/503 | B |  | 02/01/2026 | 05/12/2025 15:00:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-G18/504 | A | 28/11/2025 | 22/01/2026 | 16/01/2026 16:49:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-G18/501 | A |  | 22/01/2026 | 06/01/2026 12:01:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G18/501 | B |  | 02/01/2026 | 28/08/2025 11:20:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-G18/502 | B |  | 02/01/2026 | 28/08/2025 11:20:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-G18/501 | A |  | 22/01/2026 | 21/01/2026 12:02:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-G15/501 | A2 | 20/02/2026 |  | 08/05/2026 08:49:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-020-G15/501 | A1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 09:28:30 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000331-000.057-010-P01/501 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:50:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-010-P01/502 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:51:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-010-P01/503 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:51:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-010-P01/504 | B3 | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:51:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-020-P01/501 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:52:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-020-P01/502 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:54:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000331-000.057-020-P01/503 | B | 18/03/2026 |  | 07/04/2026 13:54:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-Q02/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:19:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q02/502 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:20:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q02/503 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:21:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q02/504 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:21:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q03/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:22:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q03/502 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:22:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q03/503 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:22:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q03/504 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:22:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000331-000.057-010-Q04/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 16:23:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MD-SP0000331-000.057-010-Q05/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 03/03/2026 08:15:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/501 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:45:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/502 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:45:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/503 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:45:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/504 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:45:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/505 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:45:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/506 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/507 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/508 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/509 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/510 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/511 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:47:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/512 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/513 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/514 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/515 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/516 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/517 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:49:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/518 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 14:50:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-Q07/519 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:50:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-010-Q07/501 | B1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 09:55:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q02/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 17:42:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q02/502 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:14:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q02/503 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:20:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q02/504 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:20:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q03/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:20:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q03/502 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:20:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q03/503 | B | 26/02/2026 | 28/04/2026 | 17/04/2026 10:44:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-Q03/504 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:21:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000331-000.057-020-Q04/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:22:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MD-SP0000331-000.057-020-Q05/501 | B1 | 26/02/2026 |  | 26/02/2026 18:22:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/501 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/502 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/503 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/504 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/505 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/506 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:17:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/507 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:19:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/508 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:19:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/509 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:19:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/510 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:19:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/511 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:19:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/512 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:25:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/513 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/514 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/515 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/516 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/517 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-020-Q07/518 | A1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 10:57:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-020-Q07/501 | B1 | 06/03/2026 |  | 06/03/2026 11:26:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-010-H09/501 | A1 |  |  | 18/04/2024 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-020-H09/501 | A1 |  |  | 18/04/2024 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-000-H08/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000331-000.057-015-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-015-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 20/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/502 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/503 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/504 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/505 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H01/506 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H01/502 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H01/503 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H01/504 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H01/505 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-H01/501 | A |  | 02/01/2026 | 23/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/501 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:38:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/502 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:38:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/503 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:39:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/504 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:39:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/505 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:39:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/506 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:39:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/507 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:40:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/508 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:40:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/509 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:40:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/510 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:40:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/511 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:41:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/512 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:41:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/513 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:41:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/514 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:41:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/515 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:41:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/516 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:42:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/517 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:42:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/518 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:42:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/519 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:42:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/520 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:43:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/521 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:43:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/522 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:43:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/523 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:43:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/524 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:44:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/525 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:44:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/526 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:44:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/527 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:44:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/528 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:44:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/529 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:45:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/530 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:45:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/531 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:45:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/532 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:45:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/533 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:46:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/534 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:46:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/535 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:46:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/536 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:46:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/537 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:47:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/538 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:47:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/539 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:47:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/540 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:47:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/541 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:47:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/542 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:48:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H04/543 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:48:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H06/501 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:48:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H06/502 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:48:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H06/503 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:48:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-H07/501 | A | 19/12/2025 | 22/01/2026 | 16/01/2026 08:29:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-H04/501 | B | 20/02/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:50:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-H09/501 | A | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 08/05/2026 12:50:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/501 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:55:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/502 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:55:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/503 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:55:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/504 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:56:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/505 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:56:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/506 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:56:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/507 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:56:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/508 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:57:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/509 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:57:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/510 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:57:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/511 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:57:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/512 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:58:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/513 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:58:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/514 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:58:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/515 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:58:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/516 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 08:45:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/517 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 08:45:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/518 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 08:46:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/519 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 08:46:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/520 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 11/05/2026 08:47:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/521 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 12:59:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/522 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:00:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/523 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:00:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/524 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:00:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/525 | B | 24/02/2026 | 15/05/2026 | 08/05/2026 13:00:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/526 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:01:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/527 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:01:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/528 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:01:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/529 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:01:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/530 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:02:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/531 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:02:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/532 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:02:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/533 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:03:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/534 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:03:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/535 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:03:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/536 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:03:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/537 | B | 24/02/2026 | 15/05/2026 | 08/05/2026 13:04:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/538 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:04:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/539 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:04:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H04/540 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:04:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H06/501 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:05:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H06/502 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:05:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-H06/503 | B | 24/02/2026 | 14/05/2026 | 08/05/2026 13:05:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-H04/501 | B | 24/02/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 08:50:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-H09/501 | A | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 11/05/2026 08:51:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-000-P09/501 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-000-P09/502 | A |  |  | 28/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/501 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:18:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/502 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:19:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/503 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:19:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/504 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:19:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/505 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:20:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/506 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:21:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/507 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:22:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/508 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:23:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/509 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:23:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/510 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:23:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/511 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:24:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/512 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:25:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/513 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:26:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/514 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:27:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/515 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:28:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/516 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:28:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/517 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:28:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/518 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:29:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/519 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:29:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/520 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:30:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/521 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:30:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/522 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:31:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/523 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:31:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/524 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:33:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/525 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:36:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/526 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:38:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/527 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:39:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/528 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:41:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/529 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:44:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/530 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:45:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/531 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:45:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/532 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:46:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/533 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:46:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/534 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:47:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/535 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:48:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/536 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:48:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/537 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:49:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/538 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:51:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/539 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:53:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/540 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:53:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/541 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:54:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/542 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:54:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P02/543 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 11:55:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/501 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:11:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/502 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:11:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/503 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:12:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/504 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:14:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/505 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:15:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/506 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:16:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/507 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:17:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P05/508 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:17:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-P07/501 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 13:53:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-P09/501 | A |  | 02/01/2026 | 22/10/2025 13:57:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-P09/502 | B |  | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:18:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-P09/503 | B | 02/09/2025 | 22/01/2026 | 14/01/2026 09:21:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/501 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/502 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/503 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/504 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/505 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/506 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/507 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/508 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/509 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/510 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/511 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/512 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/513 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/514 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/515 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:07:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/516 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/517 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/518 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/519 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/520 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/521 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/522 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/523 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/524 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/525 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/526 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/527 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/528 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/529 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:08:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/530 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/531 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/532 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/533 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/534 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/535 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/536 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/537 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/538 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/539 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P02/540 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:10:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P05/501 | A |  | 02/01/2026 | 20/08/2025 10:47:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P05/502 | A |  | 02/01/2026 | 20/08/2025 10:48:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-P07/501 | B |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 10:15:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-P09/501 | A |  | 02/01/2026 | 26/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-P09/502 | A |  | 02/01/2026 | 18/07/2025 11:01:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-P09/503 | A | 02/09/2025 | 02/01/2026 | 10/10/2025 09:45:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-L01/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:03:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L01/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/503 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/504 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/505 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/506 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:04:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L02/507 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:03:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L03/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L03/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:07:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/503 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/504 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/505 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/506 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/507 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/508 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/509 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:06:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/510 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/511 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/512 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/513 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/514 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/515 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:47:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/516 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/517 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/518 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/519 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/520 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/521 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/522 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/523 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/524 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/525 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/526 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/527 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/528 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/529 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/530 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:48:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/531 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/532 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/533 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/534 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/535 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/536 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/537 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/538 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/539 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/540 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/541 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:49:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/542 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:50:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-L07/543 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:50:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-010-L09/501 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:50:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-L09/501 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:50:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L01/501 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:25:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L01/502 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:27:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L02/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:27:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L02/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:27:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L02/503 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:26:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L02/504 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:26:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L02/505 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:26:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L03/501 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:26:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L03/502 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:26:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:28:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/502 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/503 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/504 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/505 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/506 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/507 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:32:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/508 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/509 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/510 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/511 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/512 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/513 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/514 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/515 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/516 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/517 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/518 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/519 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/520 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/521 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/522 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/523 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:30:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/524 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/525 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/526 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/527 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/528 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/529 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/530 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/531 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/532 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/533 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/534 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/535 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/536 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:33:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/537 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/538 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/539 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:29:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-L07/540 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:33:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-L09/501 | A | 24/10/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:33:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-L09/501 | A | 22/07/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:33:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-C03/501 | B1 | 23/02/2026 |  | 23/02/2026 16:21:21 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-C03/502 | B1 | 23/02/2026 |  | 23/02/2026 16:22:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000331-000.057-020-C03/501 | A | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 21/01/2026 13:10:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-C03/502 | A | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 21/01/2026 13:11:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-C03/503 | A | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 21/01/2026 13:11:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-101-C09/501 | B |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-101-C09/502 | B |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-101-C09/501 | B |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-101-C09/501 | B |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-102-C09/501 | A |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-102-C09/502 | A |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-102-C09/501 | A |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-102-C09/501 | A |  |  | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-103-C09/501 | C |  |  | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-103-C09/502 | B |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-103-C09/501 | C |  |  | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-103-C09/501 | B |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-104-C09/501 | C |  |  | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-104-C09/502 | B |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-104-C09/501 | C |  |  | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-104-C09/501 | B |  |  | 27/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-105-C09/501 | B |  |  | 16/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-105-C09/502 | B |  |  | 16/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-105-C09/501 | C |  |  | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-105-C09/501 | B |  |  | 16/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-106-C09/501 | C |  |  | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-106-C09/502 | B |  |  | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-106-C09/501 | B |  |  | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-106-C09/501 | B |  |  | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-107-C09/501 | B |  |  | 09/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-107-C09/502 | B |  |  | 22/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-107-C09/501 | B |  |  | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-107-C09/501 | B |  |  | 09/02/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-108-C09/501 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-108-C09/502 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-108-C09/501 | C |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-108-C09/501 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-109-C09/501 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-109-C09/502 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-109-C09/501 | C |  |  | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-109-C09/501 | B |  |  | 19/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-110-C09/501 | C |  |  | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-110-C09/502 | C |  |  | 31/10/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-110-C09/501 | C |  |  | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-110-C09/501 | B |  |  | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-000-S07/501 | A2 | 22/07/2025 |  | 19/03/2026 09:48:59 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-000-S19/501 | A1 |  |  | 06/05/2026 10:50:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-I01/501 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:43:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/502 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:44:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/503 | A2 | 19/12/2025 |  | 20/01/2026 11:05:08 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000331-000.057-010-I01/504 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:51:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/505 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:51:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/506 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 15:51:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/507 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:15:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/508 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/509 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/510 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/511 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/512 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/513 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:16:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/514 | A |  | 26/01/2026 | 26/01/2026 11:07:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/515 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/516 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:18:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/517 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/518 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/519 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/520 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/521 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-I01/522 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:17:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/501 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:18:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/502 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:19:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/503 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:19:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/504 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:21:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/505 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:19:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/506 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:19:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/507 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:20:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/508 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:20:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/509 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:21:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/510 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:19:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/511 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:22:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/512 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:24:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/513 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:24:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/514 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:23:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/515 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:24:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/516 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:23:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/517 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:23:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/518 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:23:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/519 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 16:22:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-I01/520 | A |  | 26/01/2026 | 26/01/2026 11:08:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000331-000.057-010-D01/501 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:56:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/502 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:56:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/503 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:56:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/504 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:57:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/505 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:57:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/506 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:57:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/507 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:58:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/508 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:58:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/509 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:58:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/510 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:59:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/511 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:59:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/512 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:59:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/513 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:00:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/514 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:00:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/515 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:00:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/516 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:01:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/517 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:01:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/518 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:01:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/519 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:02:02 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/520 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:02:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/521 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:02:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/522 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:04:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/523 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:04:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/524 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:05:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/525 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:21:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/526 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:23:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/527 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:23:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/528 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:23:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/529 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:23:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/530 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:24:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/531 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:24:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/532 | A |  | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:22:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/533 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:07:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/534 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:08:05 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/535 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:09:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/536 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:09:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/537 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:09:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/538 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:10:13 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/539 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:10:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/540 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:10:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/541 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:11:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/542 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:11:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-D01/543 | A | 16/12/2025 | 22/01/2026 | 20/01/2026 14:11:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/501 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:33:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/502 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:34:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/503 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:34:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/504 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:34:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/505 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:35:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/506 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:35:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/507 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:36:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/508 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:36:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/509 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:36:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/510 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:37:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/511 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:37:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/512 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:38:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/513 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:38:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/514 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:38:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/515 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:39:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/516 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:39:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/517 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:39:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/518 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:40:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/519 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:40:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/520 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:40:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/521 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:41:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/522 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:41:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/523 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:41:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/524 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:42:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/525 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:42:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/526 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:49:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/527 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:52:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/528 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:50:20 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/529 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:43:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/530 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:44:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/531 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:44:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/532 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:44:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/533 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:45:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/534 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:45:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/535 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:45:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/536 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:46:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/537 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:46:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/538 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:46:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/539 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:47:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-D01/540 | A | 12/01/2026 | 22/01/2026 | 20/01/2026 13:47:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000331-000.057-101-A07/501 | B |  | 02/01/2026 | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-102-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-103-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-104-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 11/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-105-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 30/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-106-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-107-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-108-A07/501 | B |  | 02/01/2026 | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-109-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 17/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-110-A07/501 | A |  | 02/01/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SP0000331-000.057-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000331-000.057-010-A09/501 | A | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 14:07:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-010-A07/501 | A | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 14:07:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000331-000.057-020-A09/501 | A | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 14:07:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000331-000.057-020-A07/501 | A | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 14:08:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-A09/501 | B1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 09:42:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-020-A09/501 | B1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 09:47:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-010-A03/501 | B1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 09:39:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000331-000.057-020-A03/501 | B1 | 20/02/2026 |  | 20/02/2026 09:45:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-000-J01/501 | B |  |  | 15/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-000-J04/501 | A |  |  | 29/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000331-000.057-010-T01/501 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-010-T05/501 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/501 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/502 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/503 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/504 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/505 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/506 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/507 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/508 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/509 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/510 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/511 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/512 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/513 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/514 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/515 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/516 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/517 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/518 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/519 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/520 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/521 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/522 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-010-T01/523 | A |  |  | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-T01/501 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000331-000.057-020-T05/501 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/501 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/502 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/503 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/504 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/505 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/506 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/507 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/508 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/509 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/510 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/511 | B |  | 02/01/2026 | 26/10/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/512 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/513 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/514 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/515 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/516 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/517 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/518 | B |  | 02/01/2026 | 08/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000331-000.057-020-T01/519 | A |  |  | 09/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D14-SP249
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-F01/001 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/002 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/003 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/004 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/005 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/006 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/007 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/008 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/009 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/010 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/011 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/012 | A2 |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/013 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F01/014 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F03/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 10:52:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F03/002 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 10:52:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F05/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 28/04/2026 10:52:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/001 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:54:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/002 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:54:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/003 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:55:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/004 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:56:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/005 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:56:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/006 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:57:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/007 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:57:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/008 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:58:01 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/009 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:58:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/010 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:58:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/011 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:59:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/012 | A4 |  |  | 28/04/2026 10:59:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/013 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:00:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/014 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:00:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/015 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:02:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/016 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:02:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/017 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:02:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/018 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:03:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/019 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:03:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/020 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:03:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/021 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:04:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/022 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:04:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/023 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:05:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/024 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:05:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/025 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:06:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/026 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:06:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F07/027 | A4 |  |  | 28/04/2026 11:07:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F09/001 | A4 |  |  | 20/05/2026 10:15:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-F09/002 | A4 |  |  | 20/05/2026 10:15:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-F07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 13:47:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F03/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 12:00:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F03/002 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 12:01:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F03/003 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 12:01:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F05/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 12:01:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F07/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 11:57:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F07/002 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 11:57:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F07/003 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 11:58:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F07/004 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 11:58:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-F09/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 11:17:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-F07/001 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 13:48:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-G14/001 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/002 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/003 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/004 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/005 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/006 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/007 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/008 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/009 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/010 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/011 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/012 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/013 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/014 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/015 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/016 | B1 |  |  | 06/02/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G14/001 | A1 |  |  | 30/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G14/002 | A1 |  |  | 30/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G14/003 | A1 |  |  | 30/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/101 | A3 |  |  | 24/11/2025 15:33:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/102 | A3 |  |  | 24/11/2025 15:33:02 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G14/103 | A3 |  |  | 24/11/2025 15:33:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/101 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:28:42 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/001 | B1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:34:38 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/002 | B1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:37:17 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/003 | B1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:39:24 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/004 | B1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:41:42 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-G13/005 | B1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 11:44:00 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-001-G09/001 | B | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 24/04/2026 08:35:11 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G09/002 | B | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 24/04/2026 08:35:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G09/003 | B | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 24/04/2026 08:35:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G09/004 | B | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 24/04/2026 08:36:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G09/005 | A | 25/11/2025 | 10/04/2026 | 22/01/2026 16:09:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000249-025.045-001-G09/001 | B | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 24/04/2026 08:40:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-002-G09/001 | A | 25/11/2025 |  | 22/01/2026 16:10:04 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-002-G09/002 | A | 25/11/2025 |  | 22/01/2026 16:10:21 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-002-G09/003 | A | 25/11/2025 |  | 22/01/2026 16:10:38 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-002-G09/001 | A | 25/11/2025 |  | 22/01/2026 16:11:13 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G09/001 | B1 | 29/01/2026 |  | 06/05/2026 08:05:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G09/002 | B1 | 29/01/2026 |  | 06/05/2026 08:06:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G09/003 | B1 | 29/01/2026 |  | 06/05/2026 08:06:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G09/004 | B1 | 29/01/2026 |  | 06/05/2026 08:06:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-G09/001 | B1 | 29/01/2026 |  | 06/05/2026 08:06:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-G18/001 | A | 25/11/2025 | 06/04/2026 | 04/02/2026 14:05:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000249-025.045-000-G18/002 | A | 04/03/2026 |  | 03/06/2026 08:19:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 08:57:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G18/002 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 08:57:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G18/003 | A | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 08:18:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G18/004 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 08:57:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G18/005 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 09:01:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G18/006 | A2 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 08:18:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-001-G18/001 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:37:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G18/002 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:37:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G18/003 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:37:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G18/004 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:38:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G18/005 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:38:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-001-G18/006 | A | 04/02/2026 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:38:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000249-025.045-001-G18/001 | A | 25/11/2025 | 28/04/2026 | 16/03/2026 14:39:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/001 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:22:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/002 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:23:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/003 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:23:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/004 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:24:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/005 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:24:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/006 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:26:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/007 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:26:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/008 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:27:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G18/009 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:27:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000249-025.045-100-G18/001 | A | 17/03/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:27:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-G01/001 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:52:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-G02/001 | A |  | 06/03/2026 | 18/02/2026 10:53:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/001 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:25:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/002 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:26:17 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/003 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:29:46 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/004 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:31:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/005 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:33:36 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/006 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:34:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/007 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:35:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/008 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:36:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/009 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:37:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/010 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:37:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/011 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:38:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/012 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:39:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/013 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:39:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/014 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:40:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/015 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:41:32 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/016 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:42:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/017 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:43:18 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/018 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:44:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/019 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:46:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/020 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:47:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/021 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:48:06 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/022 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:48:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/023 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:49:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/024 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:49:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/025 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:50:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/026 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:51:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-G12/027 | A | 22/07/2025 | 05/03/2026 | 18/02/2026 10:51:53 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-100-G12/001 | A |  |  | 18/03/2026 12:26:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G12/002 | A | 24/11/2025 |  | 18/03/2026 12:27:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G12/003 | A2 | 24/11/2025 |  | 09/01/2026 10:19:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000249-025.045-100-G12/004 | A2 | 24/11/2025 |  | 09/01/2026 10:18:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
RT-SP0000249-025.045-100-G01/001 | A | 09/01/2026 | 10/04/2026 | 20/03/2026 08:30:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-100-G02/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 09/01/2026 10:23:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000249-025.045-000-G15/001 | A | 17/03/2026 |  | 27/05/2026 08:39:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-G15/002 | A1 | 27/05/2026 |  | 27/05/2026 17:23:09 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-G15/001 | A1 | 27/05/2026 |  | 27/05/2026 17:23:08 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-G08/001 | A2 | 05/05/2026 |  | 01/06/2026 11:05:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-G08/001 | A2 | 05/05/2026 |  | 01/06/2026 11:05:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000249-025.045-000-P01/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 14:09:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000249-025.045-000-P01/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 28/04/2026 14:10:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000249-025.045-100-P01/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 28/04/2026 14:11:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000249-025.045-100-P01/002 | A2 | 05/01/2026 |  | 28/04/2026 14:11:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q03/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q03/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000249-025.045-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MD-SP0000249-025.045-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000249-025.045-000-Q07/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-Q07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000249-025.045-000-H09/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-H01/001 | A2 |  |  | 23/12/2025 10:24:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H01/002 | A2 |  |  | 23/12/2025 10:25:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H01/003 | A2 |  |  | 23/12/2025 10:25:03 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/03/2026 10:07:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 14:31:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:00:01 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:03:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 15:58:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 15:57:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:07:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:20:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:23:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:15:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:11:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:25:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:14:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:21:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:27:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:18:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:32:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:40:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:38:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:35:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:31:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 08:55:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:40:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:36:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/01/2026 16:34:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 08:55:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 08:56:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H04/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 08:56:03 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H04/001 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:14:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H04/002 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:16:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H04/003 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H04/004 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:00:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:00:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:00:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:00:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:00:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/006 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:06:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/007 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:06:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/008 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:06:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/009 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:07:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-H06/010 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:07:01 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H06/001 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H06/002 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H06/003 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:01 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-H06/004 | A1 | 22/01/2026 |  | 22/01/2026 09:15:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/01/2026 09:07:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-H01/001 | A2 |  |  | 23/12/2025 10:24:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000249-025.045-000-P09/001 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-P09/002 | A |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-P02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:50:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:53:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:51:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:51:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:52:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P02/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:51:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:56:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P05/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:54:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P05/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:55:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P05/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:55:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-P07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:55:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-P09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:55:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-P09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/11/2025 15:55:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-P09/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 19/12/2025 16:35:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P02/001 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P02/002 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P02/003 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P02/004 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P05/001 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-P05/002 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-P09/001 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-P09/002 | A1 | 19/12/2025 |  | 19/12/2025 16:18:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-L01/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:18:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L02/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:46:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L02/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:46:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L03/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:46:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/003 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/004 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/005 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/006 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/007 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/008 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/009 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/010 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/011 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/012 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/013 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/014 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/015 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/016 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/017 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/018 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/019 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/020 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/021 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/022 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:57:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/023 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/024 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/025 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/026 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-L07/027 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-L09/001 | A2 | 25/11/2025 |  | 24/03/2026 15:01:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-000-L09/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:02:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L01/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L02/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L02/002 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L03/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L07/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L07/002 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L07/003 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-L07/004 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-100-L09/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000249-025.045-100-L09/001 | A2 | 24/11/2025 |  | 27/03/2026 14:33:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000249-025.045-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000249-025.045-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000249-025.045-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000249-025.045-000-S19/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-I01/001 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:41:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/002 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:42:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/003 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:41:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/004 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:41:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/005 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:41:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/006 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:46:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/007 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:48:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/008 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:47:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/009 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:48:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/010 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:47:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/011 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:49:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/012 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:50:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/013 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:50:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-I01/014 | A2 |  |  | 26/11/2025 08:49:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000249-025.045-000-I01/001 | A1 | 26/11/2025 |  | 26/11/2025 14:03:16 | REVISÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-I01/001 | A1 | 29/01/2026 |  | 29/01/2026 08:36:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-100-I01/002 | A1 | 29/01/2026 |  | 29/01/2026 08:37:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000249-025.045-000-D01/001 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:21:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/002 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:23:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/003 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:28:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/004 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:32:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/005 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:27:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/006 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:26:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/007 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:24:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/008 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:32:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/009 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:31:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/010 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:26:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/011 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:36:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/012 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:47:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/013 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:45:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/014 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:45:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/015 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:44:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/016 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:43:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/017 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:43:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/018 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:43:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/019 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:38:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/020 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:40:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/021 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:48:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/022 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:51:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/023 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:51:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/024 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:51:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/025 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:50:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/026 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:50:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/027 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:50:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/101 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:58:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/102 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:58:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/103 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:58:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000249-025.045-000-D01/104 | A1 | 24/11/2025 |  | 24/11/2025 16:59:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SP0000249-025.045-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000249-025.045-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000249-025.045-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000249-025.045-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000249-025.045-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000249-025.045-000-J01/001 | A |  |  | 25/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-J04/001 | A |  |  | 10/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-J01/002 | B | 07/11/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 12:07:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-J04/002 | A | 07/11/2025 | 26/05/2026 | 10/04/2026 07:37:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000249-025.045-000-T01/001 | B |  | 03/12/2025 | 10/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000249-025.045-000-T05/001 | A |  |  | 10/11/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/001 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/002 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/003 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/004 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/005 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/006 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/007 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/008 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/009 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/010 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/011 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/012 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/013 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/014 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/015 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/016 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/017 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/018 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/019 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/020 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/021 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/022 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/023 | B |  | 03/12/2025 | 10/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/024 | A |  | 03/12/2025 | 10/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000249-025.045-000-T01/025 | A |  | 03/12/2025 | 10/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D2-SPA045
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-F01/001 | A |  | 10/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-F01/002 | A |  | 10/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-F01/003 | A |  | 10/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-F01/004 | A |  | 10/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-F01/005 | A |  | 10/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-F03/001 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F03/002 | B1 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F03/003 | B1 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F05/001 | A2 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/001 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/002 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/003 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/004 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/005 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/006 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/007 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F07/008 | A3 |  |  | 25/02/2026 18:21:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F09/001 | B1 |  |  | 25/02/2026 18:20:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-F07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/02/2026 13:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F10/001 | A1 | 24/04/2026 |  | 06/05/2026 14:49:40 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-F10/002 | A1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 14:15:34 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-F07/002 | A1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:43:08 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-G14/001 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G14/002 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G14/003 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G14/004 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G14/005 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G14/006 | B |  |  | 01/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-G13/001 | B |  |  | 01/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-G13/002 | B |  |  | 01/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-G13/003 | A |  |  | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-G02/001 | A |  |  | 23/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-G01/001 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/001 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/002 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/003 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/004 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/005 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/006 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/007 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/008 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/009 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-G12/010 | A1 |  |  | 17/02/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-G18/001 | A |  | 10/04/2026 | 10/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-G18/001 | A |  | 10/04/2026 | 10/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SPA045127-000.006-000-P01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 13:44:18 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SPA045127-000.006-000-P01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/02/2026 18:34:06 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/03/2026 10:33:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/03/2026 10:33:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/03/2026 11:43:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-Q03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 20/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-Q03/003 | A1 | 17/03/2026 |  | 20/03/2026 11:48:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-Q03/004 | A1 | 17/03/2026 |  | 20/03/2026 11:49:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/03/2026 10:47:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MD-SPA045127-000.006-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 17/03/2026 10:49:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-Q07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-Q07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA045127-000.006-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-H01/001 | A2 |  |  | 23/04/2026 13:06:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-H01/001 | A2 |  |  | 23/04/2026 13:09:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-H09/001 | A |  |  | 24/04/2026 09:15:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:00 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:02 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:03 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:04 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:05 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:06 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:08 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:46:09 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:49:58 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:49:58 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-H06/003 | A1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 08:53:07 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 08:47:13 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA045127-000.006-000-P09/001 | A |  |  | 24/10/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-P09/002 | A |  |  | 26/10/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-P02/001 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/002 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/003 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/004 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/005 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/006 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/007 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P02/008 | A3 | 24/03/2026 |  | 21/05/2026 15:33:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P05/001 | A3 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 15:33:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P05/002 | A3 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 15:33:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-P07/001 | A3 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 15:33:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-P09/001 | A3 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 15:33:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-P09/002 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:38:34 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA045127-000.006-000-P09/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 15:34:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-L01/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:56:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L02/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:56:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L02/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:56:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L02/003 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:57:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L03/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:57:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:57:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:58:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/003 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 11:58:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/004 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:01:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/005 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:01:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/006 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:01:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/007 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:01:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-L07/008 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:00:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA045127-000.006-000-L09/001 | A2 | 05/01/2026 |  | 04/05/2026 12:08:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-L09/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 04/05/2026 12:09:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA045127-000.006-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA045127-000.006-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-C10/001 | A | 06/05/2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 11:22:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA045127-000.006-000-C10/001 | A | 13/04/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:38:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-101-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA045127-000.006-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-101-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA045127-000.006-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA045127-000.006-000-S19/001 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-I01/001 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-I01/002 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-I01/003 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA045127-000.006-000-I01/004 | A1 |  |  | 26/08/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA045127-000.006-000-D01/001 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/002 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/003 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/004 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/005 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/006 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/007 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SPA045127-000.006-000-D01/008 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 13:02:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SPA045127-000.006-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA045127-000.006-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SPA045127-000.006-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA045127-000.006-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA045127-000.006-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/08/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA045127-000.006-000-J01/001 | A |  |  | 03/02/2026 14:57:57 | NÃO SE APLICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA045127-000.006-000-J04/001 | B | 03/02/2026 |  | 25/03/2026 11:39:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA045127-000.006-000-T01/001 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA045127-000.006-000-T05/001 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/001 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/002 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/003 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/004 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/005 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/006 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/007 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/008 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA045127-000.006-000-T01/009 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D6-SP268
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-F01/001 | A |  | 06/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F01/002 | A |  | 06/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F01/003 | A |  | 06/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F01/004 | A |  | 06/04/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F05/001 | A |  | 06/04/2026 | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/001 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/002 | C |  | 06/04/2026 | 28/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/003 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/004 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/005 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/006 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F07/007 | C |  | 06/04/2026 | 24/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-F09/001 | A |  | 06/04/2026 | 27/09/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000268-218.222-000-F07/001 | A |  | 06/04/2026 | 10/01/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-G14/001 | C | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 01/04/2026 11:14:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-G14/002 | C | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 01/04/2026 11:15:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-G14/003 | C | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 01/04/2026 11:15:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-G14/004 | C | 03/03/2026 | 12/05/2026 | 01/04/2026 11:16:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-G02/001 | B | 03/03/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 12:36:23 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-G13/001 | B |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-G12/001 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/002 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/003 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/004 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/005 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/006 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G12/007 | D1 |  |  | 21/05/2026 09:24:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 18/03/2026 14:46:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-G01/001 | B |  | 06/04/2026 | 02/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 29/04/2026 | 18/03/2026 14:42:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000268-218.222-000-P01/001 | A3 |  |  | 12/01/2026 11:53:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-Q02/001 | A3 |  |  | 02/03/2026 12:36:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-Q03/001 | A3 |  |  | 02/03/2026 12:36:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-Q03/002 | A3 |  |  | 02/03/2026 12:36:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000268-218.222-000-Q04/001 | A3 |  |  | 02/03/2026 12:36:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MD-SP0000268-218.222-000-Q05/001 | A3 |  |  | 02/03/2026 12:36:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000268-218.222-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000268-218.222-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000268-218.222-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000268-218.222-000-Q07/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000268-218.222-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000268-218.222-000-H01/001 | A |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-H04/001 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/002 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/003 | A |  |  | 06/02/2026 09:53:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/004 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/005 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/006 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H04/007 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H06/001 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H06/002 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-H06/003 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:51:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000268-218.222-000-H01/001 | A |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000268-218.222-000-H04/001 | A2 |  |  | 06/02/2026 07:52:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000268-218.222-000-H09/001 | A1 | 06/02/2026 |  | 06/02/2026 07:56:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000268-218.222-000-H09/001 | A |  |  | 06/02/2026 09:54:06 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-P02/001 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/002 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/003 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/004 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/005 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/006 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P02/007 | C |  | 06/04/2026 | 16/04/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-P05/001 | B |  | 06/04/2026 | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000268-218.222-000-P09/001 | B |  | 06/04/2026 | 26/03/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000268-218.222-000-P09/002 | A |  |  | 19/05/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-L01/001 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L02/001 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:41 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-L02/002 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L03/001 | A |  | 29/04/2026 | 20/04/2026 17:08:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-L07/001 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/002 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/003 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/004 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/005 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/006 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000268-218.222-000-L07/007 | B1 |  |  | 29/05/2026 14:01:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000268-218.222-000-L09/001 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 14:01:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000268-218.222-000-L09/001 | B1 | 11/03/2026 |  | 29/05/2026 14:01:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000268-218.222-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000268-218.222-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000268-218.222-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000268-218.222-000-S19/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-I01/001 | A |  | 12/05/2026 | 08/05/2026 11:19:59 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-I01/002 | A |  | 12/05/2026 | 08/05/2026 11:20:12 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-I01/003 | A |  | 12/05/2026 | 08/05/2026 11:20:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-I01/004 | A |  | 12/05/2026 | 08/05/2026 11:20:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000268-218.222-000-D01/001 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:40:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/002 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:41:43 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/003 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:42:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/004 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:42:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/005 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:43:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/006 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:44:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-D01/007 | A |  | 06/04/2026 | 18/08/2025 11:45:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
ID-SP0000268-218.222-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000268-218.222-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000268-218.222-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000268-218.222-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000268-218.222-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000268-218.222-000-J01/001 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-J04/001 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000268-218.222-000-T01/001 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000268-218.222-000-T05/001 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/001 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/002 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/003 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/004 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/005 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000268-218.222-000-T01/006 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D3-SP253
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-F01/001 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/002 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/003 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/004 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/005 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/006 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/007 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/008 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/009 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/010 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/011 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/012 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/013 | A2 |  |  | 14/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/014 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F01/015 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-F03/001 | A |  |  | 12/05/2026 09:55:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F03/002 | A |  | 28/04/2026 | 16/12/2025 12:18:47 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-F03/003 | A1 | 16/12/2025 |  | 12/05/2026 09:56:37 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F03/004 | A1 | 16/12/2025 |  | 12/05/2026 09:56:54 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F05/001 | A | 22/07/2025 |  | 12/05/2026 09:59:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/001 | A | 22/07/2025 |  | 12/05/2026 10:03:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/002 | A | 22/07/2025 |  | 12/05/2026 10:03:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/003 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/004 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/005 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/006 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/007 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/008 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/009 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/010 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/011 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/012 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/013 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/014 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/015 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/016 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:59 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/017 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:59 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/018 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/019 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/020 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/021 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/022 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/023 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/024 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/025 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/026 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/027 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:54:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/028 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F07/029 | A3 |  |  | 12/05/2026 09:53:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-F09/001 | A |  | 28/04/2026 | 16/12/2025 12:15:38 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-F09/002 | A |  | 28/04/2026 | 16/12/2025 12:15:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-F09/003 | A | 16/12/2025 | 28/04/2026 | 16/04/2026 10:35:50 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000253-000.019-000-F07/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 20/05/2026 10:27:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-G14/001 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:52:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/002 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:52:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/003 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:53:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/004 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:54:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/005 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:54:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/006 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:54:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/007 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:55:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/008 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:55:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/009 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:56:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/010 | B1 |  |  | 12/03/2026 13:00:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/011 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:57:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/012 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:57:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/013 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:57:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/014 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:58:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/015 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:58:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G14/016 | B1 |  |  | 12/03/2026 12:59:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-G13/001 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/002 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/003 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/004 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/005 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/006 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G13/007 | A | 22/05/2026 | 08/06/2026 | 27/05/2026 12:26:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G01/001 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 10:37:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-G02/001 | A |  | 28/04/2026 | 28/04/2026 08:20:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-G12/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:37:10 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:37:11 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:37:11 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:37:11 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:37:11 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:44:12 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:44:12 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:44:12 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:44:12 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 14:45:15 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:00:59 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:01:01 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:01:01 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:01:01 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:01:03 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:17:05 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:17:05 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:17:05 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:17:05 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:17:05 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:51:31 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:01 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:06 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:06 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:08 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:08 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 15:53:08 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/028 | A1 | 25/03/2026 |  | 26/03/2026 14:52:49 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-G12/029 | A1 | 25/03/2026 |  | 26/03/2026 14:52:49 | REVISÃO CONSOLIDAÇÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-G18/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-G18/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-G15/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-G15/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-G15/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000253-000.019-000-P01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/12/2025 14:13:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q03/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q03/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MD-SP0000253-000.019-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000253-000.019-000-Q07/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-Q07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-H01/101 | A1 |  |  | 03/10/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H01/001 | A2 |  |  | 03/02/2026 12:05:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H01/002 | A2 |  |  | 03/02/2026 12:06:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H01/003 | A2 | 22/07/2025 |  | 03/02/2026 13:46:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H01/004 | A2 | 22/07/2025 |  | 03/02/2026 13:47:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-H01/001 | A2 |  |  | 03/02/2026 12:05:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-H09/001 | A |  |  | 25/03/2026 08:40:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 14:58:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:06:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:06:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:08:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:21:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:21:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:23:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:23:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:29:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:29:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:29:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:31:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:35:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:35:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:35:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:35:52 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:40:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:52:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:52:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:59:02 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/03/2026 15:59:02 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:06:03 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/028 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H04/029 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:05:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:05:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:05:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:05:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/005 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/006 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/007 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/008 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/009 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/010 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/011 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/012 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-H06/013 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 08:07:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000253-000.019-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:05:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-000-P09/001 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-P09/002 | B |  |  | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-P02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/02/2026 08:04:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 24/02/2026 08:04:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/003 | A |  |  | 24/02/2026 08:05:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/004 | A |  |  | 24/02/2026 08:06:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/005 | A |  |  | 24/02/2026 08:07:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/006 | A |  |  | 24/02/2026 08:07:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/007 | A |  |  | 24/02/2026 08:08:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/008 | A |  |  | 24/02/2026 08:08:36 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/009 | A |  |  | 24/02/2026 08:09:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/010 | A |  |  | 24/02/2026 08:11:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/011 | A |  |  | 24/02/2026 08:12:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/012 | A |  |  | 24/02/2026 08:14:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/013 | A |  |  | 24/02/2026 08:14:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/014 | A |  |  | 24/02/2026 08:15:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/015 | A |  |  | 24/02/2026 08:17:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/016 | A |  |  | 24/02/2026 08:18:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/017 | A |  |  | 24/02/2026 08:18:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/018 | A |  |  | 24/02/2026 08:18:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/019 | A |  |  | 24/02/2026 08:19:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/020 | A |  |  | 24/02/2026 08:20:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/021 | A |  |  | 24/02/2026 08:21:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/022 | A |  |  | 24/02/2026 08:21:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/023 | A |  |  | 24/02/2026 08:22:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/024 | A |  |  | 24/02/2026 08:27:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/025 | A |  |  | 24/02/2026 08:29:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/026 | A |  |  | 24/02/2026 08:29:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/027 | A |  |  | 24/02/2026 08:30:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/028 | A |  |  | 24/02/2026 08:30:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P02/029 | A |  |  | 24/02/2026 08:31:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P05/001 | A |  |  | 24/02/2026 08:31:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P05/002 | A |  |  | 24/02/2026 08:32:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P05/003 | A |  |  | 24/02/2026 08:32:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P05/004 | A |  |  | 24/02/2026 08:33:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-P07/001 | A |  |  | 24/02/2026 08:33:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000253-000.019-000-P09/001 | A |  |  | 24/02/2026 08:34:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000253-000.019-000-P09/002 | A |  |  | 24/02/2026 08:34:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000253-000.019-000-P09/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-L01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:38:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:38:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:39:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:43:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:51:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:51:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:51:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:51:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:51:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:52:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:52:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:52:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:52:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:52:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:53:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:53:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:53:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:53:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 19:53:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:10:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:10:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/028 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 20:11:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-L07/029 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 20:13:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000253-000.019-000-L09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:07:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000253-000.019-000-L09/001 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 20:11:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000253-000.019-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-101-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000253-000.019-101-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-102-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-102-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000253-000.019-102-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-102-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/10/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000253-000.019-000-S19/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-I01/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/002 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/003 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/004 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/005 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/006 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/007 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/008 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/009 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/010 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/011 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/012 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/013 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/014 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000253-000.019-000-I01/015 | A1 |  |  | 26/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000253-000.019-000-D01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000253-000.019-101-A07/001 | A |  | 10/04/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000253-000.019-102-A07/001 | A |  | 10/04/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SP0000253-000.019-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000253-000.019-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000253-000.019-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000253-000.019-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000253-000.019-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-000-J01/001 | A |  |  | 22/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-J04/001 | A |  |  | 12/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000253-000.019-000-T01/001 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000253-000.019-000-T05/001 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/001 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/002 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/003 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/004 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/005 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/006 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/007 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/008 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/009 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/010 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/011 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/012 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/013 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/014 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/015 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/016 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/017 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/018 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/019 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/020 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/021 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/022 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/023 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/024 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/025 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000253-000.019-000-T01/026 | A |  |  | 19/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D24-SP350
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-F01/001 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/002 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/003 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/004 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/005 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/006 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/007 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/008 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/009 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/010 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/011 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/012 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/013 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/014 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/015 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/016 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F01/017 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/001 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:31:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/002 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:32:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/003 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:32:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/004 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:33:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/005 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:33:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F02/006 | A2 |  |  | 25/02/2026 13:32:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/001 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/002 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/003 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/004 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/005 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/006 | A2 |  |  | 25/02/2026 09:31:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/007 | A1 |  |  | 26/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F03/008 | A1 |  |  | 26/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/03/2026 08:46:24 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/001 | A4 |  |  | 17/04/2026 09:28:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/002 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/003 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/004 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/005 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/006 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/007 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/008 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/009 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/010 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/011 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/012 | A4 |  |  | 17/04/2026 09:29:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/013 | A4 |  |  | 17/04/2026 09:29:01 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/014 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/015 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/016 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/017 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/018 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:45:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/019 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:45:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/020 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/021 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/022 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/023 | A2 |  |  | 14/03/2025 00:00:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/024 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/025 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/026 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/027 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/028 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/029 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/030 | A3 |  |  | 25/02/2026 09:00:02 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/031 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:44:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/032 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F07/033 | A3 |  |  | 25/02/2026 08:43:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F09/001 | A3 |  |  | 25/02/2026 09:21:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F09/002 | A3 |  |  | 25/02/2026 09:21:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-F09/003 | A3 |  |  | 25/02/2026 09:21:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-000-F07/001 | A2 | 25/02/2026 |  | 17/04/2026 10:16:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-G14/001 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:06:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/002 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:06:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/003 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:07:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/004 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:08:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/005 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:09:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/006 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:10:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/007 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:11:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/008 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:13:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/009 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:13:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/010 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:14:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/011 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:15:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/012 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:16:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/013 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:17:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/014 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:18:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/015 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:19:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/016 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:19:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/017 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:21:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/018 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:22:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G14/019 | C1 |  |  | 12/03/2026 13:22:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-G13/001 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/002 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/003 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/004 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/005 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/006 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-G13/007 | B |  | 10/04/2026 | 28/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-G09/001 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:33:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-001-G09/002 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:33:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-001-G09/003 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:33:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-001-G09/004 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:33:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-001-G09/005 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:33:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-001-G09/001 | A1 | 28/04/2026 |  | 28/04/2026 15:34:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-G01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:27:11 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-G02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:26:32 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:44:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:44:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:44:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:44:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 08/06/2026 10:58:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:46:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:47:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:47:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:47:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:09 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:48:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:54:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:54:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:54:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:04:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 14:54:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:04:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:06:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G12/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 03/06/2026 15:09:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-G18/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-G18/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-G18/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 09:05:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G18/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 09:05:08 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G18/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 09:05:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G18/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 09:05:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G18/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 21/05/2026 09:05:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-G18/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-G18/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-G18/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-G15/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-G15/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000350-272.297-001-G15/001 | A1 | 20/04/2026 |  | 20/04/2026 09:45:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-002-G09/001 | A1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 09:03:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-002-G09/002 | A1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 09:03:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-002-G09/003 | A1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 09:03:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-002-G09/001 | A1 | 06/05/2026 |  | 06/05/2026 09:03:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000350-272.297-000-P01/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 17/04/2026 09:31:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000350-272.297-000-P01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/02/2026 18:29:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000350-272.297-000-P01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/02/2026 18:29:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000350-272.297-000-P01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/02/2026 18:29:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q02/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000350-272.297-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MD-SP0000350-272.297-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-Q07/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-Q07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-H01/001 | A |  |  | 03/03/2026 13:37:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/002 | A |  |  | 03/03/2026 13:38:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/003 | A |  |  | 03/03/2026 13:39:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/004 | A |  |  | 03/03/2026 13:40:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/005 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/006 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/007 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/008 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/009 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/010 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/011 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H01/012 | A1 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | CANCELADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:22:31 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:12 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:12 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:13 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:20 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:22 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:22 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:23:26 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:23 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:23 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:23 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:31 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:33 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:33 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:37 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:41 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:41 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:43 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:49 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:24:49 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:01 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:02 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:03 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:09 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:10 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:11 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:14 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:18 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:18 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:20 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:24 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:25 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:27 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H04/034 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:26:29 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:34:04 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:34:04 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H06/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:34:04 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-H06/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:34:07 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/05/2026 09:35:35 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-H01/001 | A |  |  | 03/03/2026 13:41:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000350-272.297-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-H09/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000350-272.297-000-P09/001 | A |  |  | 18/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-P09/002 | A |  |  | 28/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-P02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:40:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:40:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:40:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:40:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:40:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:42:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:42:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:42:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:42:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:42:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:45:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:45:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:45:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:45:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:45:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:48:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:51:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:52:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:52:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:52:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:53:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P02/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 11:53:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:02:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:02:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:02:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:02:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/005 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 12:04:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P05/006 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 12:04:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:08:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-000-P07/002 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 12:08:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-000-P09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:19:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000350-272.297-000-P09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 12:19:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-L01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/034 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/035 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/036 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-L07/037 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000350-272.297-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-C03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-C03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-C10/001 | A | 10/03/2026 | 28/04/2026 | 16/04/2026 12:41:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-101-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-101-C09/001 | C |  | 10/04/2026 | 15/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-101-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000350-272.297-101-C09/001 | C1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-102-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-102-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-102-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 05/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000350-272.297-102-C09/001 | C1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000350-272.297-001-C01/001 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 22/05/2026 13:27:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/002 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 20/05/2026 11:12:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/003 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:34:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/004 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:34:03 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/005 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:34:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/006 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:34:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/007 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:35:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/008 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 20/05/2026 11:07:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/009 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:40:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/010 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 20/05/2026 11:08:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/011 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:40:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/012 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:41:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/013 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:42:04 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/014 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:42:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/015 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 12:12:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/016 | A | 22/07/2025 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:35:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/017 | A | 20/04/2026 | 19/05/2026 | 19/05/2026 11:35:57 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-001-C01/018 | A | 20/04/2026 | 08/06/2026 | 25/05/2026 07:43:15 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000350-272.297-001-C01/001 | A | 22/07/2025 | 08/06/2026 | 26/05/2026 10:28:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000350-272.297-001-C01/002 | A | 20/04/2026 | 08/06/2026 | 26/05/2026 10:28:52 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000350-272.297-001-C01/003 | A | 20/04/2026 | 08/06/2026 | 22/05/2026 15:00:27 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000350-272.297-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-S19/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-I01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-I01/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000350-272.297-000-D01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000350-272.297-000-D01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000350-272.297-101-A07/001 | A1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
PL-SP0000350-272.297-102-A07/001 | A1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
ID-SP0000350-272.297-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000350-272.297-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000350-272.297-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000350-272.297-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000350-272.297-000-J01/001 | A |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-J04/001 | A |  |  | 12/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000350-272.297-000-T01/001 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000350-272.297-000-T05/001 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/001 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/002 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/003 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/004 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/005 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/006 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/007 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/008 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/009 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/010 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/011 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/012 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/013 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/014 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/015 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/016 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/017 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/018 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/019 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/020 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/021 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/022 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/023 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/024 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/025 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/026 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/027 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/028 | C |  | 10/04/2026 | 07/02/2025 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/029 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/030 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/031 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/032 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000350-272.297-000-T01/033 | B |  | 10/04/2026 | 06/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## D19-SP259
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-F01/001 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/002 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/003 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/004 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/005 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/006 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/007 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/008 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/009 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/010 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/011 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/012 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/013 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/014 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-F01/016 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/017 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/018 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/019 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/020 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/021 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/022 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/023 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/024 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/025 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/026 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/027 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/028 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/029 | A2 |  |  | 21/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/030 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/031 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F01/032 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:55:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:55:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:55:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/004 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/005 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/006 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/007 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/008 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F02/009 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:54:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:59:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:59:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:59:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/004 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:57:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/005 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/006 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/007 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/008 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/009 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/010 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/011 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/012 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F03/013 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 10:58:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 11:02:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F05/002 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:02:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/001 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:04:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/002 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:04:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/003 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:04:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/004 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:05:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/005 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:05:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F06/006 | A1 | 05/01/2026 |  | 05/01/2026 11:05:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/001 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:42:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F07/002 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-F07/003 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/004 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/005 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/006 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/007 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:43:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/008 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/009 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:43:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/010 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:43:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/011 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:44:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/012 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:45:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/013 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:45:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/014 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:46:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/015 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:45:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/016 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:46:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/017 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:46:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/018 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:45:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/019 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:45:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/020 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:46:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/021 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:47:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/022 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:31:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/023 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:34:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/024 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:47:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/025 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:33:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:38:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:39:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:39:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:39:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/030 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:17:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/031 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:26:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/032 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:19:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/033 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:18:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/034 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:18:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/035 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:19:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/036 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:23:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/037 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:20:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/038 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:23:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/039 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:18:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/040 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:21:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/041 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:36:59 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/042 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:31 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/043 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/044 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/045 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/046 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/047 | A2 |  |  | 05/01/2026 10:37:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/048 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:56:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/049 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:55:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/050 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:57:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/051 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:53:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/052 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:54:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/053 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:39:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/054 | A1 | 22/07/2025 |  | 05/01/2026 10:38:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/055 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:52:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/056 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:50:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/057 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:48:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
DE-SP0000259-309.354-000-F07/058 | A2 |  |  | 05/01/2026 09:49:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000259-309.354-000-F07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 13/01/2026 08:54:50 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000259-309.354-000-F07/002 | A1 | 13/01/2026 |  | 13/01/2026 08:54:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
MC-SP0000259-309.354-000-F07/003 | A1 | 13/01/2026 |  | 13/01/2026 08:54:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 40% | 0% | 0% | 70% | 1 | Aprovado com ressalva
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-G14/001 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:43:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/002 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:43:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/003 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:44:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/004 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:44:44 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/005 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:45:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/006 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:45:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/007 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:45:58 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/008 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:46:21 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/009 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:46:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/010 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:47:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/011 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:47:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/012 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:50:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/013 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:48:45 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/014 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:49:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/015 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:49:33 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/016 | B |  | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:49:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/017 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:52:08 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/018 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:52:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/019 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:53:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/020 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:53:35 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/021 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:54:31 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/022 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:55:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/023 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:55:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/024 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:55:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/025 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:56:14 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/026 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:56:40 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/027 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:57:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/028 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:57:39 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/029 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:58:07 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/030 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 10:58:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/031 | B | 22/07/2025 | 14/05/2026 | 22/04/2026 11:04:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/032 | A | 13/03/2026 | 14/05/2026 | 22/04/2026 11:04:55 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/033 | A | 13/03/2026 | 14/05/2026 | 22/04/2026 11:05:22 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/034 | A | 13/03/2026 | 14/05/2026 | 22/04/2026 11:05:48 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/035 | A | 13/03/2026 | 15/05/2026 | 22/04/2026 11:06:19 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G14/036 | A | 13/03/2026 | 14/05/2026 | 22/04/2026 11:06:37 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/001 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:06:28 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/002 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:07:25 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/003 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:08:51 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/004 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:09:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/005 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:10:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/006 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:11:01 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/007 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:11:49 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/008 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:12:54 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/009 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:13:26 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/010 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:14:42 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/011 | C | 21/05/2026 | 08/06/2026 | 29/05/2026 14:15:10 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G13/012 | B | 11/02/2026 |  | 24/04/2026 14:58:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-G01/001 | A | 22/07/2025 | 12/05/2026 | 01/04/2026 09:49:29 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-G02/001 | A | 22/07/2025 | 12/05/2026 | 07/04/2026 13:58:56 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G12/001 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:23:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/002 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:24:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/003 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:24:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/004 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:24:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/005 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:24:55 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/006 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:02 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/007 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/008 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/009 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/010 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/011 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/012 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:25:37 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/013 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/014 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:28 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/015 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/016 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/017 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/018 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/019 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/020 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:26:50 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/021 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/022 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/023 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/024 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/025 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/026 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/027 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/028 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/029 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/030 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:27:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/031 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/032 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/033 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/034 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/035 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/036 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/037 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/038 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/039 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/040 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:28:43 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/041 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:33:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/042 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/043 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/044 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:12 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/045 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/046 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/047 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/048 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/049 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/050 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:29:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/051 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/052 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:23 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/053 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:22 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/054 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/055 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/056 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/057 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-G12/058 | B1 | 22/07/2025 |  | 29/05/2026 13:30:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 16/04/2026 12:38:30 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-G18/001 | A | 22/07/2025 | 28/04/2026 | 16/04/2026 11:03:09 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000259-309.354-000-G15/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000259-309.354-000-G15/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000259-309.354-000-P01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:42:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:42:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:43:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:44:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:44:43 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:45:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:46:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:46:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 25/03/2026 08:46:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/010 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 09:18:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/011 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 09:18:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/012 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 09:18:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/013 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 09:18:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000259-309.354-000-P01/014 | A1 | 25/03/2026 |  | 25/03/2026 09:18:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q02/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:19:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:25:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/012 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/013 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/014 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/015 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/016 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-Q03/017 | A1 | 22/04/2026 |  | 22/04/2026 12:27:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000259-309.354-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:31:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MD-SP0000259-309.354-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 22/04/2026 12:33:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-Q07/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-Q07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-000-H09/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-H01/001 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:58:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H01/002 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H01/003 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H01/004 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H01/005 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H01/006 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-H01/001 | A2 |  |  | 16/03/2026 09:57:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:21:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:21:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:21:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:21:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:21:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:33:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:31:41 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:32:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:34:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:35:07 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:45:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:45:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:46:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:46:02 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:45:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:45:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:45:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:46:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/034 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/035 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/036 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:48:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/037 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:47:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/038 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:48:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/039 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:48:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/040 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/041 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/042 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/043 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/044 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:46 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/045 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/046 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:50:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/047 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/048 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/049 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/050 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/051 | A1 | 22/07/2025 |  | 18/03/2026 08:56:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/052 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/053 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:53:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/054 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:54:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/055 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:54:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/056 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:54:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/057 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:54:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H04/058 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 11:54:59 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H04/001 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:15:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H04/002 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:15:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H04/003 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:15:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H04/004 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:15:32 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H04/005 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:15:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-H04/001 | A1 | 16/03/2026 |  | 19/03/2026 09:35:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-H04/002 | A1 | 16/03/2026 |  | 19/03/2026 09:35:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-H04/003 | A1 | 16/03/2026 |  | 19/03/2026 09:35:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-H04/004 | A1 | 16/03/2026 |  | 19/03/2026 09:35:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:30 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:09:29 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/008 | A1 | 23/04/2026 |  | 23/04/2026 10:47:17 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/009 | A1 | 23/04/2026 |  | 23/04/2026 10:47:17 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H06/010 | A1 | 23/04/2026 |  | 23/04/2026 10:47:17 | VERIFICAÇÃO TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H06/001 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:19:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H06/002 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:19:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-H06/003 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:19:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-H06/001 | A1 | 16/03/2026 |  | 16/03/2026 12:27:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-H07/001 | A1 | 16/03/2026 |  | 18/03/2026 15:30:58 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000259-309.354-000-H04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/03/2026 12:29:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-000-P09/001 | B |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-P09/002 | C |  |  | 17/08/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-P02/001 | B1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 13:53:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/002 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:15 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/003 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/004 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/005 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/006 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/007 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/008 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/009 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:54:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/010 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/011 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/012 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:04 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/013 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/014 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/015 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/016 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/017 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/018 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:40 | REVISÃO | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/019 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/020 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/021 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/022 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/023 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:55:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/024 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/025 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/026 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/027 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/028 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/029 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/030 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/031 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:56:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/032 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/033 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/034 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/035 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/036 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/037 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 13:59:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/038 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/039 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/040 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/041 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/042 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/043 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/044 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:05:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/045 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/046 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:39 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/047 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/048 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/049 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/050 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:48 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/051 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/052 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:54 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/053 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:11:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/054 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:12:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/055 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:12:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/056 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:12:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/057 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 14:12:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P02/058 | B1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 14:12:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-P02/001 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:12:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-P02/002 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-P02/003 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-P02/004 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:17 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-P02/005 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-P02/001 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-P02/002 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:26 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-P02/003 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-200-P02/004 | B1 | 23/01/2026 |  | 24/04/2026 14:13:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P05/001 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 15:02:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P05/002 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 15:02:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P05/003 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 15:02:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-P05/004 | B1 | 24/04/2026 |  | 24/04/2026 15:02:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000259-309.354-000-P09/001 | B1 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 14:54:06 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SP0000259-309.354-000-P09/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 24/04/2026 14:54:05 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-L01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:11 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:14 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:20 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L02/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:23 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L02/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 20:25:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:18:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:22:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:19:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:22:08 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:21:58 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:22:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:18:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:20:45 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:19:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:21:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:23:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:23:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:24:02 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:24:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:24:21 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:24:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:24:07 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:27:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:26:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:25:28 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:29:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:30:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:29:53 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:29:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:29:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:32:42 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:32:57 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:36:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:36:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:36:22 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/031 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:32:47 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/032 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:32:52 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/033 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:36:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/034 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:35:10 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/035 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:34:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/036 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/037 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:38 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/038 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:49 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/039 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/040 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/041 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:44 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/042 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:37:33 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/043 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/044 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:41 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/045 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:27 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/046 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:51 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/047 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:37 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/048 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/049 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:54:32 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/050 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:59:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/051 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:58:16 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/052 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:57:09 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/053 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 21:56:03 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/054 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 22:00:12 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/055 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 22:00:29 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/056 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 22:00:34 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/057 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 22:00:24 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-L07/058 | A1 | 22/07/2025 |  | 23/01/2026 22:00:18 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/001 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:04:56 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/002 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:35 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/003 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:05:01 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/004 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:46 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/005 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:40 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/006 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:25 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/007 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:30 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/008 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:07:19 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-100-L07/009 | A1 | 23/01/2026 |  | 23/01/2026 22:06:13 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000259-309.354-000-L09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 26/01/2026 10:32:55 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000259-309.354-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-101-C09/002 | B |  | 10/04/2026 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000259-309.354-101-C09/001 | C1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-101-C09/001 | B |  | 10/04/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000259-309.354-000-S19/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-I01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/005 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/006 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/007 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/008 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/009 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/010 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/011 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/012 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/013 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/014 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/015 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/016 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/017 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/018 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/019 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/020 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/021 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/022 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/023 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/024 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/025 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/026 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/027 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/028 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/029 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000259-309.354-000-I01/030 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000259-309.354-000-D01/001 | A2 | 22/07/2025 |  | 08/05/2026 10:45:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/002 | A2 | 22/07/2025 |  | 08/05/2026 10:45:56 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/003 | A2 | 22/07/2025 |  | 08/05/2026 10:45:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/004 | A2 | 22/07/2025 |  | 08/05/2026 10:45:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/005 | A2 | 22/07/2025 |  | 08/05/2026 10:46:04 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/006 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:05 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/007 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:06 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/008 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/009 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:13 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/010 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:14 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/011 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:18 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/012 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:20 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/013 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:21 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/014 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/015 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/016 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/017 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:31 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/018 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/019 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/020 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:38 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/021 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:39 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/022 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/023 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:45 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/024 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:47 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/025 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/026 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:51 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/027 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:53 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/028 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:54 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/029 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:46:57 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/030 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:47:00 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/031 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:45:48 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/032 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:45:49 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/033 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/034 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/035 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/036 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/037 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:27 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/038 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:34 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/039 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/040 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/041 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/042 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:44 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/043 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:49:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/044 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:16 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/045 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/046 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:25 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/047 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/048 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:33 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/049 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:35 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/050 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:36 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/051 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:40 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/052 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:42 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/053 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/054 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:50:15 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/055 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/056 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:11 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/057 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:17 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/058 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/059 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:19 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/060 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:24 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/061 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:26 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000259-309.354-000-D01/062 | A2 | 24/02/2026 |  | 08/05/2026 10:51:10 | ANÁLISE TÉCNICA | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000259-309.354-101-A07/001 | A1 |  |  | 08/04/2025 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
ID-SP0000259-309.354-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000259-309.354-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000259-309.354-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000259-309.354-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000259-309.354-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-000-J01/001 | A |  |  | 02/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-J04/001 | A |  |  | 13/02/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000259-309.354-000-T01/001 | A |  |  | 23/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000259-309.354-000-T05/001 | A |  |  | 23/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/001 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/002 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/003 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/004 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/005 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/006 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/007 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/008 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/009 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/010 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/011 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/012 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/013 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/014 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/015 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/016 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/017 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/018 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/019 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/020 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/021 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/022 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/023 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/024 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/025 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/026 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/027 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/028 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/029 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/030 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/031 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/032 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/033 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/034 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/035 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/036 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/037 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/038 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/039 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/040 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/041 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/042 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/043 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/044 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/045 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/046 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/047 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/048 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/049 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/050 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/051 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/052 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/053 | B |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/054 | A |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/055 | A |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/056 | A |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000259-309.354-000-T01/057 | A |  |  | 01/09/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA

## C6-SPA103079
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-F01/001 | A |  | 14/05/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-F01/002 | A |  | 14/05/2026 | 24/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-F02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-F03/001 | A |  | 14/05/2026 | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-F03/002 | A |  | 14/05/2026 | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-F05/001 | A |  |  | 12/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-F07/001 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-F07/002 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-F07/003 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-F07/004 | A |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-F09/001 | A |  | 14/05/2026 | 23/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA103079-000.003-000-F07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-G14/001 | A2 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G14/002 | A2 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G14/003 | A2 |  |  | 16/02/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G14/101 | A2 |  |  | 01/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G14/102 | A2 |  |  | 01/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA103079-000.003-000-G02/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA103079-000.003-000-G13/001 | B1 |  |  | 07/08/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA103079-000.003-000-G13/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-G01/001 | B |  | 14/05/2026 | 12/05/2026 11:40:16 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-G12/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G12/002 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G12/003 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-G12/004 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA103079-000.003-000-G18/001 | A |  | 14/05/2026 | 26/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-G18/001 | A |  | 14/05/2026 | 26/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-G18/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-G18/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-G18/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SPA103079-000.003-000-P01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
TERRAPLENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-Q02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-Q03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-Q04/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MD-SPA103079-000.003-000-Q05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-Q07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-Q07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-000-H09/001 | A1 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SPA103079-000.003-000-H08/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-H01/001 | A1 |  |  | 16/11/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H04/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H04/002 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H04/003 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H04/004 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H06/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H06/002 | A1 |  |  | 15/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-H07/001 | A |  | 14/05/2026 | 12/05/2026 11:42:24 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-000-H01/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
MC-SPA103079-000.003-000-H04/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-000-P09/001 | A |  |  | 28/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-000-P09/002 | A |  |  | 23/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-P09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P09/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P09/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P05/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P05/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-P07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-P09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-P09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-P09/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-L01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L02/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L03/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L03/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L07/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L07/003 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-L07/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
DESVIO DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-B02/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-B02/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-101-C09/001 | B |  | 14/05/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-101-C09/002 | B |  | 14/05/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA103079-000.003-101-C09/001 | C |  | 14/05/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-101-C09/001 | B |  | 14/05/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-102-C09/001 | B |  | 14/05/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-102-C09/002 | B |  | 14/05/2026 | 08/01/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SPA103079-000.003-102-C09/001 | C |  | 14/05/2026 | 24/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-102-C09/001 | B |  | 14/05/2026 | 20/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-000-S07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-S19/001 | A2 |  |  | 28/02/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
INTERFERÊNCIAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-I01/001 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SPA103079-000.003-000-I01/002 | A1 |  |  | 27/09/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DESAPROPRIAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SPA103079-000.003-000-D01/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SPA103079-000.003-000-D01/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SPA103079-000.003-101-A07/001 | A |  | 14/05/2026 | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SPA103079-000.003-102-A07/001 | A |  | 14/05/2026 | 06/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SPA103079-000.003-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SPA103079-000.003-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SPA103079-000.003-000-A07/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-A09/001 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SPA103079-000.003-000-A09/002 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-000-J01/001 | B |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SPA103079-000.003-000-T01/001 | A |  |  | 09/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SPA103079-000.003-000-T05/001 | A |  |  | 04/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-T01/001 | A |  |  | 04/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-T01/002 | A |  |  | 04/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-T01/003 | A |  |  | 04/11/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SPA103079-000.003-000-T01/004 | A1 | 22/07/2025 |  | 02/10/2024 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA

## F11-SP250
GEOMETRIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000250-102.142-000-F07/504 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/507 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/508 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/509 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/515 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/516 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/517 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/518 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/526 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-F07/534 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
GEOTECNIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000250-102.142-000-G14/551 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G02/551 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-G14/501 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/502 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/503 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/504 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/505 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/506 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/507 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/508 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/509 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/510 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/511 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/512 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/513 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/514 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/515 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/516 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/517 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/518 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/519 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/520 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/521 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/522 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/523 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/524 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/525 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/526 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/527 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/528 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
DE-SP0000250-102.142-000-G14/529 | A2 |  |  | 23/12/2022 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000250-102.142-000-G02/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G02/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/501 | B1 |  |  | 02/08/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000250-102.142-000-G13/502 | B1 |  |  | 02/08/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
RT-SP0000250-102.142-000-G13/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G13/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-G18/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-G18/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-G18/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-G18/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-G15/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-G15/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
NOTAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
NS-SP0000250-102.142-000-P01/501 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000250-102.142-000-P01/502 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000250-102.142-000-P01/504 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000250-102.142-000-P01/506 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
NS-SP0000250-102.142-000-P01/507 | A1 |  |  | 19/01/2023 00:00:00 | REVISÃO ANÁLISE | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 1 | Entregue
TOTAL DISCIPLINA
DRENAGEM
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000250-102.142-000-H09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-H08/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H01/551 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H01/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H01/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H01/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H06/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H06/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-H06/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-H01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-H04/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000250-102.142-000-P09/501 | A |  |  | 12/01/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-000-P09/502 | C |  |  | 03/03/2023 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000250-102.142-000-P02/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/509 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/510 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/511 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/512 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/513 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/514 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/515 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/516 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/517 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/518 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/519 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/520 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/521 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/522 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/523 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/524 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/525 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/526 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/527 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/528 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P02/529 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P05/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-P07/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-P09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-P05/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
SINALIZAÇÃO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000250-102.142-000-L09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/509 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/510 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/511 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/512 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/513 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/514 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/515 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/516 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/517 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/518 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/519 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/520 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/521 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/522 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/523 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/524 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/525 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/526 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/527 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/528 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/529 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/530 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/551 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/552 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/553 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/554 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/555 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/556 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-L09/557 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-L09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTRUTURAS
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
DE-SP0000250-102.142-000-C03/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-C03/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-C03/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-C03/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-101-C09/501 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-101-C09/502 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000250-102.142-101-C09/501 | C |  | 14/05/2026 | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000250-102.142-101-C09/501 | B |  | 13/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-102-C09/501 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-102-C09/502 | B |  | 15/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000250-102.142-102-C09/501 | C |  | 14/05/2026 | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000250-102.142-102-C09/501 | B |  | 13/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-103-C09/501 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-103-C09/502 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
MC-SP0000250-102.142-103-C09/501 | C |  | 14/05/2026 | 10/05/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000250-102.142-103-C09/501 | B |  | 13/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-104-C09/501 | C |  | 14/05/2026 | 04/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
RT-SP0000250-102.142-104-C09/502 | B |  | 14/05/2026 | 02/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
DE-SP0000250-102.142-104-C09/501 | B |  | 13/05/2026 | 18/03/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000250-102.142-000-S07/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-S19/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
GERAL
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
PL-SP0000250-102.142-101-A07/501 | A |  | 14/05/2026 | 18/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000250-102.142-102-A07/501 | A |  | 14/05/2026 | 18/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000250-102.142-103-A07/501 | A |  | 14/05/2026 | 18/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
PL-SP0000250-102.142-104-A07/501 | A |  | 14/05/2026 | 18/04/2024 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
ID-SP0000250-102.142-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
MC-SP0000250-102.142-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
PL-SP0000250-102.142-000-A07/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-A09/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-A09/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA
ESTUDOS DE TRÁFEGO
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000250-102.142-000-J01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-J04/501 | A |  |  | 02/12/2022 00:00:00 | FINALIZADO | 30% | 40% | 20% | 10% | 100% | 1 | Finalizado
TOTAL DISCIPLINA
TOPOGRAFIA
CÓDIGO | REV | DATA INÍCIO FLUXO | DATA FIM FLUXO | DATA IMPORTAÇÃO | STATUS | CONCEPÇÃO | APROVADO C/ RESSALVA | APROVADO | FINALIZADO | TOTAL | QTD | STATUS RESUMO
RT-SP0000250-102.142-000-T01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
RT-SP0000250-102.142-000-T05/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/501 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/502 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/503 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/504 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/505 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/506 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/507 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/508 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/509 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/510 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/511 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/512 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/513 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
DE-SP0000250-102.142-000-T01/514 | A1 | 22/07/2025 |  | 16/11/2022 00:00:00 | INSERIR DOCUMENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | Inserir Documento
TOTAL DISCIPLINA

## NAO_ENCONTRADOS
ABA DE ORIGEM | CÓDIGO NÃO ENCONTRADO
F2-SP097 | Código do projeto
F2-SP097 | SERVIÇOS PRELIMINARES/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
F2-SP097 | SERVIÇOS PRELIMINARES/SONDAGENS
F2-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN
F2-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
F2-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
F2-SP097 | PROJETO EXECUTIVO
F2-SP097 | PROJETO DE GEOMETRIA
F2-SP097 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
F2-SP097 | ESTUDOS HIDROLOGICOS E DRENAGEM
F2-SP097 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
F2-SP097 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
F2-SP097 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
F2-SP097 | PROJETOS GEOTECNICOS
F2-SP097 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
F2-SP097 | ORÇAMENTO PASSARELAS
F2-SP097 | INSPEÇÃO ESPECIAL DE OAE
F2-SP097 | DESVIO DE OBRA
F2-SP097 | PROJETO DE INTERFERÊNCIAS
F2-SP097 | CADASTRO DE DESAPOPRIAÇÃO
F2-SP097 | ESTUDOS AMBIENTAIS
F2-SP097 | ESTUDOS DE TRÁFEGO E SEGURANÇA VIÁRIA
F2-SP097 | RELATÓRIO E PLANILHAS GERAIS
C7-SP097 | Código do projeto
C7-SP097 | SERVIÇOS PRELIMINARES/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
C7-SP097 | SERVIÇOS PRELIMINARES/SONDAGENS
C7-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE
C7-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN
C7-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
C7-SP097 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
C7-SP097 | PROJETO EXECUTIVO
C7-SP097 | PROJETO FUNCIONAL
C7-SP097 | PROJETO DE GEOMETRIA
C7-SP097 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
C7-SP097 | ESTUDOS HIDROLOGICOS E DRENAGEM
C7-SP097 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
C7-SP097 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
C7-SP097 | PROJETOS GEOTECNICOS
C7-SP097 | RT-SP0000097-013.023-000-G18/002
C7-SP097 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
C7-SP097 | PROJETO DE INTERFERÊNCIAS
C7-SP097 | PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO
C7-SP097 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÕES
C7-SP097 | ESTUDOS AMBIENTAIS
C7-SP097 | ESTUDOS DE TRÁFEGO E SEGURANÇA VIÁRIA
C7-SP097 | RELATÓRIO E PLANILHAS GERAIS
F6-SP147 | Código do projeto (Atual)
F6-SP147 | SERVIÇOS PRELIMINARES/SONDAGENS
F6-SP147 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE
F6-SP147 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN
F6-SP147 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
F6-SP147 | PROJETO DE GEOMETRIA
F6-SP147 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
F6-SP147 | ESTUDOS HIDROLOGICOS E DRENAGEM
F6-SP147 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
F6-SP147 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
F6-SP147 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
F6-SP147 | INSPEÇÃO ESPECIAL DE OAE
F6-SP147 | DESVIO
F6-SP147 | DESAPROPRIAÇÃO
F6-SP147 | INTERFERÊNCIAS
F6-SP147 | ESTUDOS AMBIENTAIS
F6-SP147 | ESTUDOS DE TRÁFEGO E SEGURANÇA VIÁRIA
F6-SP147 | RELATÓRIO E PLANILHAS GERAIS
F4-SP129 | Código do projeto
F4-SP129 | DE-SP0000129-000.030-008-C01/525
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/601
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/602
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/603
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/604
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/605
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/606
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/607
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/608
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/609
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/610
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/611
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/612
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/613
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/614
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/615
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/616
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/617
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/618
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/619
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/620
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/621
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/622
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/623
F4-SP129 | DE-SP0000129-000-030-003-C01/624
F4-SP129 | DESVIO DA CASTELLO
F4-SP129 | MC-SP0000129-000-030-003-C01/501
F4-SP129 | MC-SP0000129-000-030-003-C01/601
F4-SP129_Dispositivo | Código do projeto
F4-SP129_Dispositivo | DE-SPD013129-000.000-100-F02/001
F4-SP129_Dispositivo | DE-SPD013129-000.000-100-F02/002
F4-SP129_Dispositivo | DE-SPD013129-000.000-100-F03/001
F4-SP129_Dispositivo | MC-SPD013129-000.000-000-F07/101
F4-SP129_Dispositivo | DE-SPD013129-000.000-000-B02/008
C11-SP151 | Código do projeto
C11-SP151 | SERVIÇOS PRELIMINARES/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
C11-SP151 | SERVIÇOS PRELIMINARES/SONDAGENS
C11-SP151 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE
C11-SP151 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN
C11-SP151 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
C11-SP151 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
C11-SP151 | PROJETO EXECUTIVO
C11-SP151 | PROJETO FUNCIONAL
C11-SP151 | PROJETO DE GEOMETRIA
C11-SP151 | DESVIO DO KM 8+950
C11-SP151 | NS-SP0000151-000.016-001-P01/001
C11-SP151 | NOTA DE SERVIÇO
C11-SP151 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM
C11-SP151 | ESTUDOS HIDROLOGICOS E DRENAGEM
C11-SP151 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
C11-SP151 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
C11-SP151 | PROJETOS GEOTECNICOS
C11-SP151 | PROJETOS TERRAPLENAGEM
C11-SP151 | PROJETOS GEOTECNICOS
C11-SP151 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
C11-SP151 | NS-SP0000151-000.016-001-B02/001
F12-SP331 | Código do projeto
F12-SP331 | SERVIÇOS PRELIMINARES/LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL
F12-SP331 | SERVIÇOS PRELIMINARES/SONDAGENS
F12-SP331 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE
F12-SP331 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN
F12-SP331 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA
F12-SP331 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO
F12-SP331 | PROJETO EXECUTIVO
F12-SP331 | PROJETO DE GEOMETRIA
F12-SP331 | TERRAPLENAGEM
F12-SP331 | NOTAS DE SERVIÇO
F12-SP331 | ESTUDOS HIDROLOGICOS E DRENAGEM
F12-SP331 | DRENAGEM L10
F12-SP331 | PROJETO DE DRENAGEM LOTE 20
F12-SP331 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
F12-SP331 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
F12-SP331 | PROJETOS GEOTECNICOS
F12-SP331 | INSPEÇÃO ESPECIAL DE OAE
F12-SP331 | DESAPROPRIAÇÃO
F12-SP331 | INTERFERÊNCIAS
F12-SP331 | ESTUDOS AMBIENTAIS
F12-SP331 | ESTUDOS DE TRÁFEGO E SEGURANÇA VIÁRIA
F12-SP331 | RELATÓRIO E PLANILHAS GERAIS
D14-SP249 | Código do projeto
D2-SPA045 | Código do projeto
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/101
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/102
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/103
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/104
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/105
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/106
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/107
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/108
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/109
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/110
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/111
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/112
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/113
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/114
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/115
D2-SPA045 | DE-SPA045127-000.006-000-C01/116
D2-SPA045 | MC-SPA045127-000.006-000-C01/101
D2-SPA045 | RT-SPA045127-000.006-000-C01/001
D2-SPA045 | RT-SPA045127-000.006-000-C01/002
D2-SPA045 | RT-SPA045127-000.006-000-C01/003
D2-SPA045 | RT-SPA045127-000.006-000-C01/004
D6-SP268 | Código do projeto
D3-SP253 | Código do projeto
D3-SP253 | PROJETO EXECUTIVO
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/101
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/102
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/103
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/104
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/105
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/106
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/107
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/108
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/109
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/110
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/111
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/112
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/113
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/114
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/115
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/116
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/201
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/202
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/203
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/204
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/205
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/206
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/207
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/208
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/209
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/210
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/211
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/212
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/213
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/214
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/215
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-C01/216
D3-SP253 | MC-SP0000253-000.019-000-C01/101
D3-SP253 | MC-SP0000253-000.019-000-C01/201
D3-SP253 | CD-SP0000253-000.019-000-D02/001
D3-SP253 | DE-SP0000253-000.019-000-D02/001
D24-SP350 | Código do projeto
D24-SP350 | MC-SP0000350-272.297-000-L09/001
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/101
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/102
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/103
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/104
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/105
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/106
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/107
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/108
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/109
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/110
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/111
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/112
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/113
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/114
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/115
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/116
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/201
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/202
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/203
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/204
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/205
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/206
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/207
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/208
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/209
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/210
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/211
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/212
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/213
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/214
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/215
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-C01/216
D24-SP350 | MC-SP0000350-272.297-000-C01/101
D24-SP350 | MC-SP0000350-272.297-000-C01/201
D24-SP350 | CD-SP0000350-272.297-000-D02/001
D24-SP350 | DE-SP0000350-272.297-000-D02/001
D19-SP259 | Código do projeto
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/101
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/102
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/103
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/104
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/105
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/106
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/107
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/108
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/109
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/110
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/111
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/112
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/113
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/114
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/115
D19-SP259 | DE-SP0000259-309.354-000-C01/116
D19-SP259 | MC-SP0000259-309.354-000-C01/101
C6-SPA103079 | Código do projeto
C6-SPA103079 | CD-SPA103079-000.003-000-D02/001
C6-SPA103079 | DE-SPA103079-000.003-000-D02/001
C6-SPA103079 | RT-SPA103079-000.003-000-J04/002
F11-SP250 | Código do projeto
F11-SP250 | MC-SP0000250-102.142-104-C09/501;
F11-SP250 | RT-SP0000250-102.142-000-C01/506
F11-SP250 | RT-SP0000250-102.142-000-C01/507
F11-SP250 | RT-SP0000250-102.142-000-C01/508
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/501
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/502
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/503
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/504
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/505
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/506
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/507
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/508
F11-SP250 | DE-SP0000250-102.143-003-C01/509
F11-SP250 | MC-SP0000250-102.143-003-C01/501
GERAL 1 | Número GRD
GERAL 1 | MR.DER/0963_25
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1025_25
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR.DER/0963_25
GERAL 1 | MR.DER/0963_25
GERAL 1 | MR.DER/0963_25
GERAL 1 | MR_DER/1025_25
GERAL 1 | MR_DER/1025_25
GERAL 1 | MR_DER/1097_25
GERAL 1 | MR_DER/1193_25
GERAL 1 | MR_DER/1193_25
GERAL 1 | MR_DER/1298_25
GERAL 1 | MR_DER/1368_25
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL 1 | MR_DER/1746_26
GERAL | Última Revisão